## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年香山革命纪念馆刊物出版项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.7988 | 76.065 |  | 76.065 |  | 10 |  | 97.77% | 9.7771
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.7988 | 76.065 |  | 76.065 |  | — |  | 97.77% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《人民的文艺 胜利的凯歌——1949年革命文艺作品选编》、《我到香山来赶考》立体书、《我到香山来赶考——香山革命纪念馆研学教育手册》完成出版 | [5 empty] | 遇重大选题备案将同步导致出版时间的延后。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1：按计划对三本图书进行审校排版并正式出版。 |  |  | 3种 | 100% | 10 |  | 10 |  | 重大选题备案上报时间由原来计划的6月延后到7月，可能同步导致出版时间的延后
|  | 质量指标 | 指标1：严格按照出版规范出版发行 |  |  | 准确展示香山革命历史，符合史实，制作精良 | 100% | 20 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成出版工作 |  |  | 2024年3月启动 | 40% | 10 |  | 3 |  | 遇重大选题备案。导致出版时间延长。
[6 empty] | 2024年4月至7月设计 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 2024年10月验收 |  |  |  | 0
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 指标1：预算控制 |  |  | 77.7988万元 | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 指标1：推进香山革命纪念馆爱国主义教育基地、党性教育基地建设，结合馆内主题展览内容，让观众更加了解香山革命历史，厚值爱国主义情怀。 |  |  | 作为香山革命纪念馆爱国主义基地、党性教育基地建设成果留存。并面向各阶级观众投入使用。 | 80% | 20 |  | 18 |  | 遇重大选题备案。导致出版时间延长，对社会观众的影响较低
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对于正确传播香山革命历史、弘扬革命精神起到引导作用，在各年龄段观众提升影响力。 |  |  | ≧3年 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：馆内工作人员、社会大众满意度 |  |  | ≧90 | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.2771