## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年香山革命纪念馆文物征集项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 258.1919 |  | 258.1919 |  | 10 |  | 99.3% | 9.9305
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 258.1919 |  | 258.1919 |  | — |  | 99.3% | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针和不断满足民众日益增长的文化需求，满足定期更换基本陈列和文物展陈需求。 2.依据我馆馆藏现状和馆藏缺项情况，实现对散落民间的相关革命文物征集，充实馆藏文物数量，丰富馆藏文物品类，满足我馆日常业务工作需求及展览需求。 | [5 empty] | 香山革命纪念馆文物征集项目，按照“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物工作方针和满足定期更换基本陈列和文物展陈需求，依据我馆馆藏现状和馆藏缺项情况，充实馆藏文物数量，丰富馆藏文物品类。2024年完成4批次文物征集工作，签订文物征集协议，征集文物1123件（套），达到≥200件（套）绩效目标要求。同时，召开了4次专家鉴定评估会，经鉴定评估，征集文物原件比率达100%，均符合香山革命纪念馆馆藏文物收藏范围，满足专题展览需求，弥补了馆藏缺项。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：征集文物数量 |  |  | ≧200件（套） | 1123件（套） | 15 |  | 12 |  | 制定文物征集预算时较为保守，因考虑征集入馆文物需专家评估鉴定并要求转让人开具发票，在预算阶段为科学预算，今后将较为科学制定目标
|  |  | 指标2：召开专家鉴定评估会 |  |  | ≧2场次 | 4 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：征集符合我馆文物史料收藏范围的文物，经专家鉴定为原件 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施周期 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
| 成本指标（15分） | 成本指标 | 指标1：专家鉴定费用 |  |  | 按照北京市专家劳务费相关标准 | 按照北京市专家劳务费相关标准 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目预算控制数 |  |  | ≦260万元 | 258.1919（万元） | 10 |  | 9
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 指标1：丰富主题展览和专题展览内容 |  |  | 满足主题展览及专题展览文物需求，提升展览内容质量 | 基本满足主题展览及专题展览文物需求，丰富展览内容质量 | 10 |  | 7 |  | 征集文物种类待丰富，下一步将努力拓宽文物征集渠道
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升馆藏数量 |  |  | 丰富馆藏文物，弥补馆藏缺项 | 提高馆藏文物，一定程度弥补馆藏缺项 | 10 |  | 7 |  | 专题性展览文物指向性较为明显，下一步将满足专题展览同时征集符合本馆文物
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足展览组成员对所征文物认可度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.9305