## 2024年项目支出绩效自评表-办公设备购置类项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  | 中国人民抗日战争纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民抗日战争纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.518 | 37.518 |  | 27.3503 |  | 10 |  | 72.9% |  | 7.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.518 | 37.518 |  | 27.3503 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我馆部分办公家具、设备使用时间较长，破损严重，维修成本较高，已不能满足日常工作需要。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》（京财资产[2011]1714号），结合我馆实际情况，本着节约经费的原则，在不超定额、定量的原则下按相关程序对上述办公家具、设备进行报废更新处理，同时按照保密要求配置保密设备，根据馆内文物研究专用设备需求购置专用设备。 | [5 empty] | 我馆部分办公家具、设备使用时间较长，破损严重，维修成本较高，已不能满足日常工作需要。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》（京财资产[2011]1714号），结合我馆实际情况，本着节约经费的原则，在不超定额、定量的原则下按相关程序对上述办公家具、设备进行报废更新处理，同时按照保密要求配置保密设备，根据馆内文物研究专用设备需求购置专用设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具 |  |  | ≥11件 | 10件 | 10 |  | 9.0909 |  | 办公家具采购项目：定制移动书车4辆；办公桌1200*600*760四套；1400*600*760两套，总共10件。
|  |  | 设备 |  |  | ≥99台 | 86台 | 10 |  | 8.6869 |  | 经合同采购清单汇总：办公设备、电器部分总共86个（扫描仪、笔记本、一体机、UPS、除湿机、相机、空气净化器等）
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 预计完成时间 |  |  | 2024-08-01 | 2024-06-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总预算控制数 |  |  | ≤37.518万元 | 27.3503 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥95% | 53.59% | 5 |  | 2.8203 |  | 具已获取出库单情况，已出库设备/全部采购设备=14.656/27.3503*100%=53.59%
|  |  | 自主化率 |  |  | ≥95% | 96.51% | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 |  |  | ≥6年 | 6 | 5 |  | 5
|  |  | 办公家具预计使用年限 |  |  | ≥6年 | 6 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 家具及设备目前未发现损坏维修记录，故可认可该满意度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8981