## 2024年项目支出绩效自评表-安防消防设施升级改造项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 安防消防设施升级改造项目
主管部门 |  | 中国人民抗日战争纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民抗日战争纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 169.6186 | 169.6186 |  | 165.222 |  | 10 |  | 97.41% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 169.6186 | 169.6186 |  | 165.222 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为观众营造一个安全、有序、舒适的参观环境 | [5 empty] | 为观众营造一个安全、有序、舒适的参观环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 消防、监控保障面积 |  |  | ≥4144平方米 | 5157.13平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 安检机 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5
|  |  | 安检门 |  |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 设备设施验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2024-12-01 | 2024-11-28 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总控制数 |  |  | ≤169.618558万元 | 165.222 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 自主化率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 有效保障观众参观安全 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障管区安全 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无任何火情报道和差评投诉
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7