## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 财务审计咨询费
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 320.776 | 320.776 | 317.88 | 10 | 99.1% |  | 9.9097
|  | 其中：当年财政拨款 | 320.776 | 320.776 | 317.88 | — | 99.1% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强财政资金的全流程管理，即从立项、执行、结项的管理工作，强化馆各部门财政资金流程化管理，对我馆2024年全预算项目的咨询服务。对2024年度临时增加项目、应急项目及申报2025年度预算项目进行评审；项目支出绩效进行事前绩效评估，项目成本绩效分析，事中绩效跟踪，事后自评价，出具相应绩效评价报告；对财务日常工作人员不足及财务风险防范，提供相应的管理咨询服务；对内控自评及风险评估报告进行编报，旨在发现单位现有内部控制基础的不足和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位内部控制建设，真正实现标准化工作规范。完成合同约定的专项审计工作，出具相关审计报告和工程结算报告。进行内审相关咨询。维护财务系统软硬件正常运转；及时解决系统运行中出现的问题；及时发现系统中存在的隐患。 |  |  |  | 完成2025年预算项目评审112个、追加预算评审45个；对5个项目进行事前绩效评估；完成3个项目成本绩效分析并形成1份报告、44个项目绩效监控、55个项目绩效评价及1个部门整体绩效评价报告；满足财务日常工作人员不足及财务咨询的需要，保障本馆做好产权登记、资产清查相关工作，并提供相应的咨询服务，确保国有资产的安全完整。完成22个专项审计报告、15个工程结算审核报告，进行内审相关咨询。维护财务系统软硬件正常运转；及时解决系统运行中出现的问题；及时发现系统中存在的隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成本绩效分析项目 | ≥2个 | 3个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 财务系统年度巡检 | ≥12次 | 20 | 2.5 | 2.5
|  |  | 审计报告 | ≥25个 | 37 | 2.5 | 2.5
|  |  | 绩效运行监控项目 | ≥30个 | 44个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 事前绩效评估项目 | ≥5个 | 5个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 绩效评价项目 | ≥38个 | 55个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 财务咨询服务 | ≥12月 | 12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 内审咨询服务 | ≥12月 | 12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 预算评审项目 | ≥115个 | 157个 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 完成工作内容，提交相关报告 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算评审项目完成时间 | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 财务咨询服务完成时间 | ＝12月 | ＝12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 审计报告完成时间 | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 财务系统年度巡检完成时间 | ＝12月 | 12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 成本绩效分析项目完成时间 | ≤10月 | =7月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 事前绩效评估项目完成时间 | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 内审咨询服务完成时间 | ＝12月 | ＝12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 绩效评价项目完成时间 | ≤7月 | =5月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 绩效运行监控项目完成时间 | ≤9月 | 8月 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 内审咨询及审计费项目成本 | ≤93.5万元 | 93.3万元 | 3 | 3
|  |  | 财务系统维护项目成本 | ≤8.1万元 | 8.08万元 | 3 | 3
|  |  | 财务咨询服务项目成本 | ≤219.176万元 | 216.5万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 绩效评价发现的问题数量减少率 | ≥5% | 5% | 20 | 18 | 效益指标应再细化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对维护服务的满意程度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9097