## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 场景及设备设施改造提升项目
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 44.3549 | 44.3544 | 10 | 100% |  | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.3549 | 44.3544 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对第四展厅《祝福》场景进行提升改造，利用高清投影、透明纱幕、数字音效等技术，结合高清手绘背景，进一步增强影片主题氛围渲染，让观众置身于电影《祝福》中的场景中来，强化沉浸式体验。购置电影银幕一块，规格为15.4米*6.8米，正常的电影放映质量和观众观影体验。网络交换机是保障我馆办公、为观众提供服务的基础，接入层交换机5台，内网服务器区交换机2台，网管交换机2台，光模块及光纤跳线等配件。 |  |  |  | 为进一步满足观众参观体验需求，根据馆对基本陈列互动专线提升的总体要求，对第四展厅《祝福》场景进行提升改造工作。提升改造结合现代投影技术与传统舞台美术设计，打造一个既保留原著韵味又融入现代科技感的场景。通过改造让《祝福》这一经典作品以全新的面貌呈现给观众，让现代科技与传统文化实现有机结合，为观众带来一场视觉与心灵的双重盛宴。 采购9台交换机及相应的光模块和跳线，替代完交换机并上架使用，运行正常。 为露天影院购置一块电影银幕，规格为15.4米*6.8米，已于2024年12月采购安装完毕，并于春节假期大年初三至大年初五，连续举办三场电影放映。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 场景数量 | ＝1个 | 1 | 7.5 | 7
|  |  | 银幕面积 | ＝104.72平米 | 104.72 | 7.5 | 7
|  |  | 交换机数量 | ＝9台 | 9台 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 场景提升改造完成时间 | ≤2月 | 2个月 | 5 | 5
|  |  | 采购时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤44.354936万元 | 44.354385万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化展览场景 | 定性优 | 优 | 10 | 9 | 进一步加强指标可衡量性
|  | 可持续影响指标 | 露天影院电影银幕使用年限 | ≥2年 | ≥2年 | 10 | 9
|  |  | 交换机使用年限 | ≥8年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4 | 关注满意度调查
|  | 服务对象满意度指标 | 馆内满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9999