中国电影博物馆

整体绩效评价报告

（2024年度）

部门名称： 中国电影博物馆

填报日期：  2025年5月11日

中国电影博物馆

2024年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字〔2005〕148号）、京编办事〔2019〕114号，设立中国电影博物馆，设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（电影史研究所）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。

2.机构职责工作任务情况

中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

2024年，中国电影博物馆全面贯彻党的二十大精神，按照全国、全市宣传思想文化工作会议部署，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，围绕推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明这一新的文化使命，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，对标“七个着力”要求，锚定建设“中国特色、世界一流”电影博物馆的发展目标，在强思想、转作风、树形象、创一流上持续下功夫，充分发挥国家级电影博物馆的专业特色、平台优势和示范引领作用，为建设全国文化中心、建设贯彻落实习近平文化思想的首善之区、率先基本实现社会主义现代化作出更多新贡献。

2.部门整体绩效目标

在保证博物馆安全运行的基础上，保证各项工作按照2024年计划目标开展，严格执行财政批复预算，专款专用。发挥社会教育、文化交流服务功能，举办社会教育活动；提高中国电影博物馆学术影响力，做好学术研究与交流；做好主题品牌活动，服务全国文化中心品牌建设；增加博物馆的宣传内容建设，丰富博物馆的展览内容，增强游客的参观体验，做好博物馆文化宣传；充分发挥国家级博物馆文化服务功能，做好电影文化展览展示。保障2024年参观人数（线上线下）达到140万人次，观众满意度达到90%以上，逐渐扩大博物馆影响。

3.部门整体绩效指标及指标匹配情况

| 职责 | 任 务 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-博物馆基本运行维护/02-博物馆基本运行维护 | 保障电影博物馆全年基本运行 | 产出指标 | 质量指标 | 正常开放率 | ≥ | 98 | % | 8 |
|  | 各项工作按照2024年计划目标开展 | 产出指标 | 时效指标 | 预算按照财政预算进度执行 | ≤ | 12 | 月 | 8 |
|  | 严格执行财政批复预算，专款专用 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初财政预算批复项目严格控制在预算内 | ≤ | 8581.68 | 万元 | 5 |
| 05-电影文化研究及发展传播/01-社会教育 | 发挥社会教育、文化交流服务功能 | 产出指标 | 数量指标 | 举办社会教育活动 | ≥ | 3 | 项 | 4 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于首都全国文化中心建设，扩大中国电影博物馆影响 | 定性 | 良 |  | 4 |
|  | 促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
|  | 发挥社会教育、文化交流服务功能 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初财政预算批复项目严格控制在预算内 | ≤ | 409.81 | 万元 | 1.5 |
| 05-电影文化研究及发展传播/02-学术研究与交流 | 提高中国电影博物馆学术影响力 | 产出指标 | 数量指标 | 完成影博学术研究 | ＝ | 4 | 项 | 4 |
|  | 回顾、梳理和研究中国电影120周年，特别是近20年来，中国电影的精彩历史和辉煌成就 | 产出指标 | 数量指标 | 完成中国电影120周年研究 | ＝ | 1 | 项 | 4 |
|  | 提高中国电影博物馆学术影响力 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果转化率 | ≥ | 80 | % | 4 |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初财政预算批复项目严格控制在预算内 | ≤ | 187.43 | 万元 | 1 |
| 05-电影文化研究及发展传播/03-主题品牌活动 | 服务全国文化中心品牌建设 | 产出指标 | 数量指标 | 国际电影文化交流 | ＝ | 1 | 项 | 4 |
|  |  |  | 数量指标 | 全年圆厅大屏视频数量 | ≥ | 96 | 个 | 4 |
|  |  |  | 数量指标 | 永不落幕电影节活动 | ＝ | 1 | 项 | 4 |
|  |  |  | 质量指标 | 2项主题活动媒体报道数量 | ≥ | 90 | 家 | 4 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升大众对电影文化的关注度 | 定性 | 良 |  | 4 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 增强公共服务力、文化传播力、行业辐射力与国际影响力 | 定性 | 良 |  | 4 |
| 05-电影文化研究及发展传播/04-博物馆文化宣传 | 增加博物馆的宣传内容建设，丰富博物馆的展览内容，增强游客的参观体验。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加服贸会 | ＝ | 1 | 项 | 4 |
|  |  |  | 数量指标 | 完成海报更换、舆情监控、新媒体宣传、画册宣传、博物馆宣传折页等内容 | ≥ | 5 | 项 | 4 |
|  |  |  | 质量指标 | 较好完成宣传内容 | 定性 | 优 |  | 4 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高影博知名度 | 定性 | 优 |  | 4 |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初财政预算批复项目严格控制在预算内 | ≤ | 110.89 | 万元 | 1 |
| 06-电影文化博览/01-电影文化展览展示 | 充分发挥国家级博物馆文化服务功能 | 产出指标 | 数量指标 | 线上线下参观人数 | ≥ | 140 | 万次 | 4 |
|  | 国家级博物馆公共文化服务功能，提供事业发展活力 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 10-其他业务事项/01-其他 | 其他咨询服务、机动经费、出国等特定目标项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初财政预算批复项目严格控制在预算内 | ≤ | 562.62 | 万元 | 1.5 |

二、当年预算执行情况

2024全年预算数12330.89万元，其中：基本支出预算数7069.00万元，项目支出预算数5261.89万元，全年支出11626.46万元，其中，基本支出6913.74万元，项目支出4712.72万元。预算执行率为94.29%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）保障2024年度博物馆全年基本运行方面。对馆体、展厅、消防等各类维修，确保设备设施正常运转。解决馆主体周围泄爆雨箅子更换、消防水炮加装等重点安全隐患。

（2）完成社会教育等系列活动。举办主题为“童心筑梦 科影共飞”中华少儿电影配音大赛活动、“光影看中国”系列教育活动、“光影知识乐园”系列活动和加入“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划等活动。

（3）完成影博学术研究。完成专项课题研究、专题展展览大纲以及基本陈列互动项目和场景改造提升方案。完成馆“十四五”发展规划中期评估，影人研究、藏品史料研究、藏品图志研究等学术成果，以及15项“大调研”课题和18项员工课题。

（4）服务全国文化中心品牌建设。一是制作中央圆厅进行沉浸式视听体验内容，以二十四节气为主题，完成96个视频。二是以展览、展映、主题活动等多种形式，拓展国际电影文化交流范围和路径。三是举办北影节产业论坛“电影产业变局下的立与破”。四是举办各类电影公益展映627场。

（5）增加博物馆的宣传内容建设，丰富博物馆的展览内容，增强游客的参观体验。一是参展服贸会。二是在“两微一网”等平台发布宣传信息1087篇。三是制作印刷宣传折页8万册、宣传册2千册。四是“光影讲师团”志愿讲解2087场、服务观众104350人次，馆外志愿团队累计提供志愿服务1759人次、14268小时，服务观众超过67万人次，

（6）全年入馆人数135.63万人次，同比增长17.05%。

2.产出质量

中国电影博物馆获评首批“北京市现场教学点”、首批“北京市离退休干部参观学习实践示范基地（历史文化类）”“北京榜样礼遇联盟成员单位”和朝阳区关心下一代教育基地。社会教育部被中共中央、国务院授予“全国民族团结进步模范集体”称号，研究部（电影史研究所）党支部被市直机关工委评为先进基层党组织，讲解员在全国和全市讲解员大赛中分别获得第四名和第二名。全馆推出的各类文化活动和服务，被新华社、央广总台、北京广播电视台等媒体报道318次。全年两次进入国内热门百强博物馆榜单前50名，首次进入热门博物馆榜单前十。

3.产出进度

2024年项目按计划有序推进，在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，在每次馆务会上提醒进度滞后的项目，加快项目实施，保障项目进度，全年工作进度执行情况良好。

4.产出成本

中国电影博物馆履行市财政局“厉行节约、控本增效”等部门预算编制要求，通过事前绩效、成本绩效分析、预算评审等控制预算编制。执行中严控一般性履职支出，将过紧日子落到实处，实现降本增效。2024年全年预算数12330.89万元，实际支出数11626.46万元，预算执行率为94.29%。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）2024年为我馆抓牢基础建设年，做实服务提升年。通过提升服务品质，践行“全龄友好型”博物馆理念，提升了观众的文化休闲体验，不断完善满足观众的需求。

- 充分发挥博物馆作为科普基地的功能，深入挖掘阐释、广泛传播中国电影史中的红色内涵，弘扬新时代文明风尚，发挥宣传思想文化阵地作用和公共文化服务窗口作用。

2.可持续性影响

通过主题展览、主题教育、影片展映、科技体验、影评征集以及其他多种活动方式，做强做优思想文化宣传主阵地，不断增强公共服务力、文化传播力、行业辐射力与国际影响力。

3.服务对象满意度

我馆2024年服务对象满意度达到90%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

在原有财务管理制度基础上，2024年以防范化解风险为目的，抓牢内部控制工作，奠定制度保障基础。一是通过梳理业务流程，结合执行情况和执行效果优化程序，根据《中国电影博物馆贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》，进一步完善修订了《中国电影博物馆差旅费管理办法》《中国电影博物馆资金支出管理制度》，使制度更加切合馆内实际情况，提高适用性和有效性。二是继续完善内控工作制度，新建《中国电影博物馆票据管理制度》。

2.资金使用合规性和安全性

2024年严格按照《中国电影博物馆内部控制管理手册》《中国电影博物馆预算管理办法》《中国电影博物馆财务管理制度》及《中国电影博物馆资金支出管理制度》等文件要求履行资金支付程序。

3.会计基础信息完善性

我馆按照《财务管理制度》设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表。

（二）资产管理

2024年我馆根据行政事业单位固定资产管理规定、中国电影博物馆固定资产管理领导小组要求，认真梳理了固定资产管理各项工作。依据实际情况，不断优化固定资产管理办法，将固定资产管理工作前置到预算执行阶段，从源头全面把控固定资产动态，使新购固定资产信息更准确、手续更齐全、管理更规范，对入账资产认真核对、按时入账、按规申报。关于资产处置工作，我馆严格把控资产处置流程，做好处置资产的痕迹管理。

（三）绩效管理

我馆依据北京市财政局绩效管理有关规定，一是实现绩效自评全覆盖。我馆对2023年全部财政资金和单位资金项目进行绩效评价，召开专家评价会，听取专家意见，查找项目执行和管理方面的不足后进行整改。二是开展2024年绩效监控工作，通过对项目的绩效监控，对项目执行进度略慢、项目绩效目标偏移、目标制定待完善等问题进行督促完善、修改。三是开展事前绩效评估和成本绩效分析工作，2024年我馆通过成本绩效分析压减资金73.73万元。

（四）结转结余率

2024年度部门决算数12330.89万元，其中本年支出决算数11626.46万元，年末结转和结余704.42万元。预算执行率为94.29%，结转结余率5.71%。其中财政拨款结转312.35元（2024年追加调整预算资金结转下年111.83万元，财政收回结余资金200.52万元），非财政拨款资金392.08万元结转下年继续使用。

（五）部门预决算差异率

2024年初预算批复数12312.57万元，2024年决算数12330.89万元，预决算差异18.32万元，部门预决算差异率0.15%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经专家工作组综合评价，综合得分：91.46分，2024年度整体支出绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门决策方面。部门整体绩效目标能够依据年度任务设立，较为完整，具有一定的合理性，但部分指标可衡量性有待提升；个别项目实施方案有待进一步完善。

2.部门管理方面。一是物资采购管理有待加强；二是项目验收结论待进一步完善。

3.部门绩效方面。一是个别项目绩效成果总结应进一步完善。二是我馆作为公共服务窗口，观众满意度调查工作有待进一步提高。

六、措施建议

（一）建议进一步强化预算绩效管理，提升绩效目标编制质量，进一步细化项目方案。

（二）建议加强项目管理，一是项目档案管理，确保项目全周期资料完整。二是物资采购管理，明确归口部门，建立出入库台账。三是建议进一步规范验收环节。

（三）建议加强项目实施效果分析，进一步完善满意度调查。

七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

中国电影博物馆

2025年5月20日

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 12330.89 | 11626.46 | 94.29% | 20 | 18.86 |
|  | 基本支出 | 7069.00 | 6913.74 | —— |  |  |
|  | 项目支出 | 5261.89 | 4712.72 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 完成项目数量 | 举办至少3个社会教育活动、完成影博学术研究5项、国际电影文化交流1项、全年圆厅大屏视频数量至少96个、永不落幕电影节活动1项、参加服贸会1项、完成海报更换、舆情监控、新媒体宣传、画册宣传、博物馆宣传折页等内容至少5项、线上线下参观人数大于等于140万 | 完成社教活动3个：第十四届中华少儿电影配音推广展示活动、光影看中国-电影交流活动、光影知道乐园系列活动；完成国际电影展映1项内容；完成影博学术研究5项内容：《影博·影响》6期，每期印2000册、编印《中国电影博物馆年鉴（2024）》、藏品图志（第四期）、影人研究（第三期）、出版印刷《探影博观：中国电影博物馆2024学术成果集》；参加2024年服贸会、更换2张海报、完成全年舆情监控、新媒体宣传、画册宣传、博物馆宣传折页等宣传内容。全年圆厅大屏视频数量大于96个；仅线下接待服务观众135.6304万人次。 | 30 | 9 |
|  |  | 质量指标 | 博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动、项目均正常完成。 | 博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动、项目均正常完成。 |  | 8 |
|  |  | 产出进度 | 各项工作按照2024年的工作进度执行 | 中国电影博物馆严格按照各项计划的时间实施，年初批复的重点均在2024年度内全部完成。 |  | 5 |
|  |  | 产出成本 | 严格执行财政批复预算，专款专用。对满足招投标条件的项目采用政府采购招标的方式对项目成本进行控制，其他项目严格控制在批准预算内。 | 严格执行财政批复预算，专款专用。对满足招投标条件的项目采用政府采购招标的方式对项目成本进行控制，其他项目严格控制在批准预算内。 |  | 5 |
|  | 效果（30） | 社会效益指标 | 通过展陈、放映、社会教育、文化交流等活动发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能。不断丰富博物馆的展览、活动、宣传内容，增强游客的参观体验。 | 通过展陈、放映、社会教育、文化交流等活动发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能。不断丰富博物馆的展览、活动、宣传内容，增强游客的参观体验。 | 30 | 9 |
|  |  | 可持续影响 | 通过展陈、放映、社会教育、文化交流等活动发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能。不断丰富博物馆的展览、活动、宣传内容，增强游客的参观体验。 | 通过展陈、放映、社会教育、文化交流等活动发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能。不断丰富博物馆的展览、活动、宣传内容，增强游客的参观体验。 |  | 9 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度达到90%以上。 | 90% |  | 8 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 部门财务管理制度不断完善 | 1 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围 | 2 | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 1 | 1 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为 | 部门的资产安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范 | 4 | 3.8 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 部门及时对绩效信息进行汇总分析整理；部门对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 部门注重绩效管理工作，做好绩效管理信息汇总和应用 | 4 | 3.8 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 |
|  | 结转结余率（4） | 5.85% |  | 5.71% | 4 | 4 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 18.81% |  | 0.85% | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 91.46 |