## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 影院运行保障
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 34.095 | 34.095 | 32.595 | 10 | 95.6% |  | 9.5601
|  | 其中：当年财政拨款 | 34.095 | 34.095 | 32.595 | — | 95.6% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障影院正常运行，采购设备、耗材用于保证放映机的正常运转；为保障全年公益展映顺利进行，租赁、搬运胶片拷贝及订购数字电影为展映提供片源；继续举办“修复电影线上直播”活动，在党和国家重要纪念日直播影片、为观众提供新的观影途径。 |  |  |  | 影院器材、耗材购置数量、周期、价格符合预期，金额无变化，有效保障了放映设备的正常运转；为保障全年公益展映顺利进行，租赁、搬运胶片拷贝及订购数字电影为展映提供片源；继续举办“修复电影线上直播”活动，在党和国家重要纪念日直播影片、为观众提供新的观影途径。其中胶片拷贝租赁影片118部，全年放映影片252场，观影21906人，上座率74%；数字订片375场，放映影片359场，观影39675人，场均110人，上座率为93%；线上直播全年数据：共计32个主题、放映影片120场、观影114.69万人（含微信、抖音、微博）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耗材数量 | ＝35个 | 35 | 5 | 5
|  |  | 线上直播场次 | ＝120场 | 120 | 5 | 5
|  |  | 全年订购数字影片 | ≥200场 | 375 | 5 | 5
|  |  | 胶片拷贝运输次数 | ＝22次 | 22 | 5 | 5
|  |  | 租赁胶片影片 | ≥80部 | 118 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线上直播完整率 | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 完整放映数字公益影片 | ≥195场 | 359场 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 线上直播周期 | ＝12月 | 12个月 | 3 | 3
|  |  | 数字电影订片进度 | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 影片租赁进度 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 耗材采购周期 | ≤2月 | 2月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | ≤34.095万元 | 32.595万元 | 10 | 9 | 成本指标应再细化
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字电影单场预约人数 | ≥70人 | 110人 | 5 | 5
|  |  | 胶片电影单场预约场均人数 | ≥50人 | 87 | 5 | 5
|  |  | 数字电影场均上座率 | ≥50% | 93% | 5 | 5
|  |  | 直播电影观影点击数 | ≥1000次 | 9558次 | 5 | 4 | 充分预估项目执行成果
|  | 可持续影响指标 | 耗材、设备使用周期 | ＝1 年 | 1年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4 | 充实样本量
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5601