## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 馆外房屋租赁
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 50.3437 | 42.4413 | 42.4413 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 | 50.3437 | 42.4413 | 42.4413 | — | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足需求，储存物资。 |  |  |  | 库房环境良好，主要用于存放馆内一期资产。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 库房面积 | ≥700平方米 | 729平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 良好的储存条件 | 优 | 优 | 20 | 19 | 质量指标应再细化
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 | 10 | 9 | 时效指标应再细化
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执行金额 | ≤50.34372万元 | 42.4413万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 存储期限 | 1年 | 1年 | 20 | 19 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 满意度调查问卷设置有待进一步完善
总分 | [5 empty] | 100 | 96