## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 影博学术研究
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 110.5725 | 110.5725 | 100.2006 | 10 | 90.62% |  | 9.062
|  | 其中：当年财政拨款 | 110.5725 | 110.5725 | 100.2006 | — | 90.62% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.全年制作、发放6期馆刊《影博·影响》；形成《中国电影博物馆年鉴（2024）》印制及发放。 2.形成中国电影博物馆藏品图志整体拍摄成果并进行研究，对前期研究成果进行论证、编辑及转化。 3.形成年度影人研究成果并进行成果印制。 4.公开出版《探影博观——中国电影博物馆2024学术成果集》。 |  |  |  | 1.全年已制作、发放5期馆刊《影博·影响》,因根据要求调整注释参考文献依从标准，需进行改进，目前第6期制作基本完成，即将印刷发放；形成《中国电影博物馆年鉴（2024）》，因要求内容提升和体例改进，需进行完善，目前已基本完成制作，即将进行印制发放。 2.形成中国电影博物馆藏品图志整体拍摄成果并进行研究，对前期研究成果进行论证、编辑及转化。 3.形成年度影人研究成果并进行成果印制。 4.根据新要求编辑制作《探影博观——中国电影博物馆2024学术成果集》，因根据要求调整注释参考文献依从标准，需进行改进，目前制作基本完成，即将出版。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | ＝5项 | 5 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目内容评价及印刷质量、发放及时 | 定性优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施指标 | ＝1年 | 5项成果在1年内完成，其中少量成果待出版 | 10 | 8 | 第6期馆刊制作基本完成，即将印刷发放；《中国电影博物馆年鉴（2024）》因要求内容提升和体例改进，需进行完善，已基本完成制作，即将进行印制发放；《探影博观——中国电影博物馆2024学术成果集》制作基本完成，即将出版。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 馆刊与年鉴预算控制 | ≤34.6705万元 | 30.6204 | 2.5 | 2.5
|  |  | 2024年度专题研究预算控制 | ≤21.454万元 | 20.1815 | 2.5 | 2.5
|  |  | 中国电影博物馆影人研究（第三期）预算控制 | ≤32.37万元 | 29.4808 | 2.5 | 2.5
|  |  | 中国电影博物馆藏品图志（第五期）预算控制 | ≤22.078万元 | 19.918 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术影响力 | 定性优 | 优 | 15 | 14 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 资料留存与成果转化 | ≥5项 | 5项 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 关注满意度调查
总分 | [5 empty] | 100 | 95.062