## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 消防系统整改
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 73.5196 | 73.5196 | 71.661 | 10 | 97.47% |  | 9.7472
|  | 其中：当年财政拨款 | 73.5196 | 73.5196 | 71.661 | — | 97.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对消防系统进行整改 |  |  |  | 已完成，达到规范要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 需改造的问题 | 2项 | 排烟口及排烟风机新增远控机构及280°阀82个进行改造；对公共区域走廊A级防火1000平米整改已全部完成 | 10 | 9 | 数量指标应再细化
|  | 质量指标 | 满足消防规范 | 优 | 远程阀能控，防火板达到A级 | 20 | 19 | 质量指标应再细化
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 5月竣工 | 10 | 9 | 时效指标应再细化
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执行金额 | ≤73.519611万元 | 71.661032万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥10年 | 预计10年 | 20 | 18 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 关注满意度调查
总分 | [5 empty] | 100 | 92.7472