## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央博物馆免费开放补助
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.9917 | 10 | 99.98% |  | 9.9983
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.9917 | — | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更换电梯扶手带，对2部电梯进行检修维护。 |  |  |  | 完成扶手带更换，并对传动装置、总控系统、轴承进行了维修更换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换数量 | 2部 | 2部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合行业标准，验收合格率 | 100% | 经质检局验收，合格率100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤8月 | 3个月完成施工 | 20 | 19 | 时效指标应再细化
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际执行金额 | ≤50万元 | 49.991684万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥8年 | 预计使用年限大于8年。 | 20 | 18 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及部门人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 关注满意度调查
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9983