## 1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 馆内土建设施综合维修
主管部门 |  | 中国电影博物馆 |  |  | 实施单位 | 中国电影博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 47.074 | 46.6342 | 46.6342 | 10 | 100% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 | 47.074 | 46.6342 | 46.6342 | — | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对馆内土建设施进行综合维修 |  |  |  | 已按计划工期时间完成馆内土建设施综合维修。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆内土建设施综合维修 | 2项 | 2项 | 15 | 14 | 数量指标应再细化
|  | 质量指标 | 符合工程建设标准，质量验收 | 100% | 100% | 15 | 14 | 质量指标应再细化
|  | 时效指标 | 完成时间 | 1月 | 1月 | 10 | 9 | 时效指标应再细化
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际执行金额 | 47.074008万元 | 46.634212万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 8年 | 按照近半年使用情况预计可使用8年以上 | 20 | 18 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90% | 100% | 10 | 9 | 满意度调查问卷设置有待进一步完善
总分 | [5 empty] | 100 | 93.96