北京市安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付2024年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 中央下达北京市安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付预算和绩效目标情况

- 2024年6月11日，财政部印发《关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》，下达补助资金23840万元，其中，装备配备补助21740万元、应急演练补助2100万元。中央财政同步下达了项目绩效目标。

- 本市分解下达预算和绩效目标情况

- 2024年7月8日，市财政局印发《关于下达中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出）的函》，下达预算的同时下达了绩效目标。市应急局严格按照下达的绩效目标加强管理监控。2024年7月22日，市应急局将补助资金中的应急演练补助资金共计2100万元分解下达至6支驻京国家专业队依托单位。其中，国家矿山应急救援大地特勘队300万元、国家危险化学品应急救援燕山石化队255万元、国家安全生产应急救援工程师队225万元、国家应急医学救援队320万元、国家安全生产应急救援勘测队340万元、国家安全生产应急救援新兴际华队660万元。

- 绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

财政部下达补助资金23840万元。其中，装备配备补助21740万元、应急演练补助2100万元。按照财政部拨付资金要求，应急演练补助资金共计2100万元已按时拨付至国家专业队依托单位，待各队伍上报装备招标结果并经市应急局、市财政局审定后再拨付装备配备补助资金。

2.项目资金执行情况分析

- 北京市安全生产应急救援力量建设项目年度资金总额23840万元。其中，装备配备补助21740万元、应急演练补助2100万元。已执行4629.235万元，执行率19.42%，其中应急演练支出1835万元，装备配备支出2794.235万元。

- 应急演练补助资金中，国家矿山应急救援大地特勘队执行300万元，执行率100%；国家安全生产应急救援工程师队执行215万元，执行率95.5%；国家应急医学救援队执行320万元，执行率100%；国家安全生产应急救援勘测队执行340万元，执行率100%；国家安全生产应急救援新兴际华队执行660万元，执行率100%；国家危险化学品应急救援燕山石化队已拟制应急演练方案，计划下半年开展应急演练。

- （二）资金管理情况分析

1.资金分配科学性

市应急局会同市财政局严格按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》规定的范围和财政部批复的补助资金标准分配资金。

2.资金下达及时性

严格按照预算法、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行准确性

在预算的执行上，北京市按照上级下达的预算金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

本项目预算资金主要分为装备配备补助和应急演练补助。装备配备补助资金执行方面，因装备采购流程较长、项目单位的装备采购正在处于招标环节，尚无资金支出。应急演练补助资金支出方面，国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家安全生产应急救援新兴际华队、国家应急医学救援队等5支队伍通过开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，进一步提高了队伍快速出动、现场实战能力、救援协调能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。国家危险化学品应急救援燕山石化队计划2025年下半年开展实训演练。

- （四）绩效指标完成情况分析

- 对照各队伍申报预算时预设的绩效指标值，围绕数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标进行了认真分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

- 一是支持建设国家矿山应急救援队伍1支、支持建设国家危化应急救援队伍1支、支持建设国家专业支撑保障队伍4支，以上指标已完成。二是为危化队配备侦检类装备5台（套）、为实训演练及装备测试队配备装备35台（套）、为应急医学队配备装备14台（套），以上指标未完成。未完成主要原因是装备采购流程较长、项目单位的装备采购正在处于招标环节。

- （2）质量指标

- 各类车辆及大型装备按照国家安全生产应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装100%、各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部大型救援装备指挥控制系统100%、队员装备操作培训通过率100%、验收通过率100%、队伍全员参与实训演练覆盖率100%、实训演练考核评估结果合格。以上指标中，队伍全员参与实训演练覆盖率完成83%、实训演练考核评估结果合格，其他指标未完成。未完成主要原因：一是装备尚未采购到位，二是国家矿山应急救援大地特勘队等5支国家专业队开展了实训演练，国家危险化学品应急救援燕山石化队计划2025年下半年开展。

- （3）时效指标

- 建设周期≤18个月、实训演练计划完成率100%、无补给状态下自我保障时间≥72小时。以上指标中，建设周期超过18个月，实训演练计划完成率83%，其他指标已完成。指标未完成主要原因：装备采购流程较长、项目单位的装备采购正在处于招标环节。国家危险化学品应急救援燕山石化队计划2025年下半年开展实训演练。

2.效益指标完成情况分析

重点行业领域生产安全事故救援能力显著增强、在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用提升、事故救援现场音视频、图像和数据实时传输能力提升、化工装置火灾事故处置能力提升、实训演练及装备测试能力提升、应急医疗救护水平提升、事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率100%、开展预防性安全检查，助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用提升。以上指标有了部分提升、成效较好。下一步，待装备配备到位后，通过进一步加强装备的操作使用和应急演练，安全生产事故救援能力将得到更全面、更有力的提升。

3. 满意度指标完成情况分析

服务企业在事故灾害应急救援方面对队伍的满意度≥95%、地方政府对队伍事故处理能力的满意度≥95%。应急管理部对队伍满意度≥95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目前期需求论证尚有不足，过程管理有待提升

项目申报材料仍需细化，项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排没有充分体现。

（二）项目日常动态管理意识有待提高，满意度调查工作尚需加强

通过与队伍座谈交流、审核采购方案等工作，发现各队伍对项目的日常动态管理的意识有待进一步加强。同时，需进一步收集、完善项目执行全流程支撑材料。目前满意度调查工作推进较慢，具体满意度实现情况缺少有效数据支撑。

附件：安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付北京市（应急救援能力建设项目）绩效自评表

| 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付北京市 （应急救援能力建设项目）绩效自评表 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 北京市安全生产应急救援力量建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 资金使用单位 |  |  | 国家矿山应急救援大地特勘队、国家危险化学品应急救援燕山石化队、国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家安全生产应急救援新兴际华队、国家应急医学救援队 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 23840.00 | 4629.24 |  |  | 19.42% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 23840.00 | 4629.24 |  |  | 19.42% |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 市应急局会同市财政局严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 按照下达预算的科目和项目执行，严格执行有关资金管理规定，专款专用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金使用规范。 |  |  | 无 |  |
| 资金管理情况 |  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达的预算金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题。 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标与预算资金同步下达，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，按期开展绩效监控与评价工作。 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 不涉及地方安排配套资金。 |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一是完成项目下达装备的采购、项目验收，装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，危险化学品救援能力和专业支撑保障能力进一步提升，满足华北地区重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协调能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。 |  |  |  | 一是项目于2024年6月份补助资金下达后开展，装备采购工作仍处于招标阶段，计划于2025年12月底完成采购；二是2024年，驻京5支国家专业队通过开展应急演练，进一步提高了队伍快速出动、现场实战能力、救援协调能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。国家危险化学品应急救援燕山石化队已拟制演练方案，计划2025年下半年开展应急演练。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 支持建设国家矿山应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 |  |  |  |
|  |  |  | 支持建设国家危化应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 |  |  |  |
|  |  |  | 支持建设国家专业支撑保障队伍 |  | 4支 | 4支 |  |  |  |
|  |  |  | 为危化队配备侦检类装备 |  | 5台（套） | 0 | 未完成原因：装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家危险化学品应急救援燕山石化队正在开展装备采购招标工作，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 为实训演练及装备测试队配备装备 |  | 35台（套） | 0 | 未完成原因：装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家安全生产应急救援工程师队正在组织装备市场调研论证和招标前准备工作，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
|  |  |  | 为应急医学队配备装备 |  | 14台（套） | 0 | 未完成原因：资装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家应急医学救援队正在拟招标文件，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 各类车辆及大型装备按照国家安全生产应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装 |  | 100% | 0 | 未完成原因：资装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家应急医学救援队正在拟招标文件，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
|  |  |  | 各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部大型救援装备指挥控制系统 |  | 100% | 0 | 未完成原因：资装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家应急医学救援队正在拟招标文件，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
|  |  |  | 队员装备操作培训通过率 |  | 100% | 0 | 未完成原因：资装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家应急医学救援队正在拟招标文件，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 验收通过率 |  | 100% | 0 | 未完成原因：资装备采购流程较长，装备采购预算执行率需提高。国家应急医学救援队正在拟招标文件，计划2025年12月装备采购到位。 改进措施：后续拟加快项目执行进度，抓紧装备物资购置工作，加强过程管控，确保项目目标的达成。 |  |  |
|  |  |  | 队伍全员参与实训演练覆盖率 |  | 全年达到100% | 83% | 国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家安全生产应急救援新兴际华队、国家应急医学救援队等5支队伍全员开展了实训演练、国家危险化学品应急救援燕山石化队计划2025年下半年开展实训演练。 |  |  |
|  |  |  | 实训演练考核评估结果 |  | 合格 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 建设周期 |  | ≤18个月 | 18个月 |  |  |  |
|  |  |  | 实训演练计划完成率 |  | 100% | 83% | 国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家安全生产应急救援新兴际华队、国家应急医学救援队等5支队伍全员开展了实训演练、国家危险化学品应急救援燕山石化队计划2025年下半年开展实训演练。 |  |  |
|  |  |  | 无补给状态下自我保障时间 |  | ≥72小时 | 72小时 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益 指标 | 社会效益指标 | 重点行业领域生产安全事故救援能力 |  | 显著增强 | 队伍全员参与实训演练覆盖率达到83%，重点行业领域生产安全事故救援能力得到部分增强 | 因部分装备尚未采购到位，导致社会效益与指标值有一定差距。装备全部采购到位后，能够实现全部指标值。下一步，将加快装备采购，确保新装备形成战斗力。 |  |  |
|  |  |  | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用 |  | 提升 | 有一定提升 |  |  |  |
|  |  |  | 事故救援现场音视频、图像和数据实时传输能力 |  | 提升 | 有一定提升 |  |  |  |
|  |  |  | 化工装置火灾事故处置能力 |  | 提升 | 有一定提升 |  |  |  |
|  |  |  | 实训演练及装备测试能力 |  | 提升 | 有一定提升 |  |  |  |
|  |  |  | 应急医疗救护水平 |  | 提升 | 有一定提升 |  |  |  |
|  |  |  | 事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 开展预防性安全检查，助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用 |  | 提升 | 提升 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业在事故灾害应急救援方面对队伍的满意度 |  | ≥95% | 98% |  |  |  |
|  |  |  | 地方政府对队伍事故处理能力的满意度 |  | ≥95% | 99% |  |  |  |
|  |  |  | 应急管理部对队伍满意度 |  | ≥95% | 99% |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |