## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人需求采集和数据运维服务项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290.515 | 289.29 |  | 286.4597 |  | 10 |  | 99.02% |  | 9.9022
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.515 | 289.29 |  | 286.4597 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.优化维护数据管理平台及APP录入系统，数据录入、数据校验，完成北京市采集数据向中国残联的上传。2.依照国家和北京市电子政务总体框架，以政策法规与标准规范体系为指导，以项目运维保障体系为保障，结合市残联实际情况，对市残联残疾人服务管理平台和残疾人数据管理平台提供运维保障，以及相关的数据服务，保障各应用系统安全、稳定、可控的运行，确保信息系统发生故障后一定时间内的恢复，将业务影响控制在一定范围内，降低系统故障率，确保“互联网+”残疾人服务顺利开展，为市残联各部室业务工作提供支撑，开展残疾人事业指标建设，为领导决策提供支持。开展残疾人事业统计评价工作，提高统计数据的真实性、准确性，参加中残联等单位组织的工作会，提高事业统计工作能力等。 | [5 empty] | 1.项目按时完成持证残疾人信息采集，并进行数据校验，按时完成向中国残联上报数据的工作。2.完成了数据管理平台的运维保障工作，完成了相关数据服务，对市残联业务系统数据、共享数据和调察数据的目录进行维护与数据处理，提供了市大数据平台接口服务、残疾人事业发展数据分析、数据共享交换等服务，保障了应用系统安全、稳定、可控的运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 查询服务次数 |  |  | ≥100次 | 182次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 故障解决率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 系统可用性 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10
|  |  | 准确上报率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 |  |  | ≤2892900元 | 2864597元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好数据支撑 |  |  | 好 | 较好 | 30 |  | 27 |  | 偏差原因：因数据共享延迟、数据补录或数据变更等原因，与实际情况略有差异。改进措施：拓宽采集渠道，加强数据共享，满足残疾人多样化需求，从而更好地为残疾人提供服务。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 99.96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9022