## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 业务系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 497.303 | 485.7941 |  | 485.7941 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 497.303 | 485.7941 |  | 485.7941 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对业务系统及网络运行环境制定并实施科学合理的运维方案，完成相关的整改服务，以保障各业务系统和办公网络的正常运转，提高运维工作效率，规范运维服务管理。 | [5 empty] | 根据业务部室、中心的需求，针对业务系统及网络运行环境制定并实施了运维方案，进一步优化完善了业务系统，保障了各业务系统和办公网络的日常运转，做好日常运维和技术服务保障，提高了工作效率，规范了服务管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人服务管理平台运维保障服务 |  |  | ＝1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 链路连通性 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 系统可用性 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 问题解决率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 故障及时响应时间 |  |  | ≤2小时 | 0.5小时 | 5 |  | 5
|  |  | 合同签订时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目合同金额 |  |  | ≤494.1万元 | 492.66万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本项目实施，方便残疾人和家属网上申办各项服务，享受便捷的信息化服务 |  |  | 好 | 较好 | 15 |  | 14 |  | 偏差原因：在线服务需进一步对接京通平台 改进措施，在2025年全面对接京通平台。
|  | 可持续影响指标 | 促进残联电子信息化办公，提高面对公众信息化服务工作效率 |  |  | 好 | 较好 | 15 |  | 14 |  | 偏差原因：移动办公方面需要优化 改进措施：配合办公室和各部室、单位持续推动移动办公应用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98