## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人证管理维护项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 287.8476 | 287.8104 |  | 287.8104 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 287.8476 | 287.8104 |  | 287.8104 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目提供的残疾人证制发服务及制证业务支持服务，满足北京市残联制证业务需求，保障全市北京市户籍残疾人的残疾人证管理维护服务，以发挥北京市残联在残疾人证管理方面全市统筹的作用，达到制证数据准确、制证服务及时的效果。 | [5 empty] | 本项提供了残疾人证制发服务及制证业务支持服务，满足了北京市残联制证业务需求，保障了全市北京市户籍残疾人的残疾人证管理维护服务，发挥了北京市残联在残疾人证管理方面全市统筹的作用，达到了制证数据准确、制证服务及时的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检数量 |  |  | ≥3600台 | 3732台 | 5 |  | 5
|  |  | 配送次数 |  |  | ≥100批 | 99批 | 7.5 |  | 7.43 |  | 偏差原因：因节假日导致2次配送合并为1次。 改进措施：后续将加强项目过程跟踪管理，力求完成预期目标。
|  |  | 制卡数量 |  |  | ≥50000张 | 58401张 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 系统可用性 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 坏卡修复率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备检修率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 制卡时间 |  |  | ≤5工作日 | 3工作日 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目合同金额 |  |  | ≤271万元 | 270.770525万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够为全市残疾人提供便捷的制证服务 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 13.5 |  | 偏差原因：为全市残疾人提供了便捷的制证服务，但由于节假日导致配送次数未达目标，制证服务有待进一步完善。 改进措施：后续将加强项目过程跟踪管理，力求完成预期目标
|  | 可持续影响指标 | 促进残疾人证管理工作高效开展，为业务优化提供参考 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道残联制证服务满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.43