## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 培训类项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.5865 | 74.2291 |  | 61.1803 |  | 10 |  | 82.42% |  | 8.2421
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.5865 | 74.2291 |  | 61.1803 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办京津冀残疾人优秀创业项目优化培训，开展就业辅导员中级培训；组织盲人保健按摩、医疗按摩继续教育等提升培训，完成职业康复科培训；开展就业审核方面培训，以达到促进残疾人就业的目的。 | [5 empty] | 举办了京津冀残疾人优秀创业项目优化培训，开展了就业辅导员中级培训；组织了盲人保健按摩、医疗按摩继续教育等提升培训，完成了职业康复科培训；开展了就业审核方面培训，促进了残疾人就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展省级、国家级盲人医疗按摩继续教育培训人员数量 |  |  | ≥150人 | 168人 | 5 |  | 5
|  |  | 支持性就业培训人数 |  |  | ≥30人 | 33人 | 5 |  | 5
|  |  | 审核科参加培训人次 |  |  | ≥680人 | 687人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 学员出勤率 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训费成本（除师资费外） |  |  | ≤550元/人 | 285元/人 | 5 |  | 5
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤74.22906万元 | 61.180293万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进心智障碍者融合就业情况 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 拓宽残疾人创业项目对接社会资源渠道情况 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.2421