## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 专业咨询类项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人维权服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.7606 | 52.0706 |  | 50.5674 |  | 10 |  | 97.11% |  | 9.7113
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.7606 | 52.0706 |  | 50.5674 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展“庭院式”法律服务活动、残疾人办理法律救助案件、提供法律咨询及提供手语翻译等法律服务工作，有效提高残疾人法律素养，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，促进社会和谐安定。 | [5 empty] | 开展“庭院式”法律服务活动50场、为残疾人办理法律救助案件30件、提供法律咨询914人次，提供手语翻译87.5小时，有效提高残疾人法律素养，增强残疾人法治意识，切实维护残疾人权益，促进社会和谐安定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 法律救助案件数量 |  |  | ≥30件 | 30件 | 10 |  | 10
|  |  | 提供法律手语紧急救助翻译服务时长 |  |  | ≥100小时 | 87.5小时 | 5 |  | 4.38 |  | 偏差原因：一是市里新增远程视频手语服务平台，提升了服务便利性；二是有的司法机构安排固定手语人员提供专业服务。 改进措施：下一步，在项目绩效目标设置时充分考虑历史数据和行业现状，进一步提高绩效指标值设置的合理性。
|  |  | 法律服务人次 |  |  | ≥800人次 | 914人次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 评估项目服务对象调查覆盖率 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | =12月 | =12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年心理咨询师、社会工作师服务成本 |  |  | ≤20.276648万元 | 20.276648万元 | 5 |  | 5
|  |  | 法律救助 |  |  | ≤0.385万元/场 | 0.385万元/场 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 法律手语成本 |  |  | ≤0.01万元/小时 | 0.01万元/小时 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 偏差原因：该项目的实施在健全残疾人事业保障体系、推进法治残联建设进程方面产生了积极推动作用，但2024年法律手语紧急救助翻译服务未达成预计目标，项目实施效益具有一定强化空间。 改进措施：下一步，在项目绩效目标设置时充分考虑历史数据和行业现状，科学合理的制定绩效指标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传普及对象对内容的满意程度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.0913