## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 冬季项目训练保障及赛事经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 687.0468 | 655.1812 |  | 606.8606 |  | 10 |  | 92.62% |  | 9.2625
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 687.0468 | 655.1812 |  | 606.8606 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好我市六支冬残奥项目运动队（轮椅冰壶队、听障冰壶队、残奥冰球队、越野滑雪和冬季两项队、高山滑雪队、单板滑雪队）的训练保障工作，全面提升各运动队竞技水平，在第12届全残运会上取得优异成绩． | [5 empty] | 完成我市六支冬残奥项目运动队（轮椅冰壶队、听障冰壶队、残奥冰球队、越野滑雪和冬季两项队、高山滑雪队、单板滑雪队）全年的训练保障工作.全面提升各运动队竞技水平，在国内、国际赛场上取得优异成绩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 冬季项目训练队伍数量 |  |  | ≥6支 | 6支 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 国家集训队入选率 |  |  | ≥17% | 19.54% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 训练开展时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤655.1812万元 | 606.860561万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人对参与冬残奥体育项目的积极性，提升残疾人冬季项目竞技水平 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人冬季项目运动员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.2625