附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新能源汽车专业产教实践中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 321.6701 | 321.6701 | | 320.3288 | | 10 | | 99.58% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 321.6701 | 321.6701 | | 320.3288 | | — | | 99.58% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立以校内企业培训中心为基础、以学生创业基地为核心的校企合作平台，在社会新能源专业人才培养、企业员工培训、校企合作育人、校企开发课程、共同参与考核等方面开展深度合作。 | | | | | | 按照预期目标完成四个中心的建立，如期按时保质的完成了项目建设任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | | | ≥70个 | 70个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 培养校际兼职教师团队 | | | ≥108人 | 108人 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 共建专业 | | | ≥4个 | 4个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 企业员工培训人次 | | | ≥500人 | 500人 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 产教融合育人教室、实训室运行率 | | | ≥99% | 99% | 3 | | 3 | | 无 | |
| |  | | --- | | 实践中心培养学生数量 | | | | ≥400人 | 400人 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 培养学生的就业率 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 设备质量达到合格标准 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| |  | | --- | | 教师培训通过率 | | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 系统正常运行率 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 企业专家进课堂教学实施时间 | | | ≤11月 | 11月前 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数，校企合作的课时费控制在 | | | ≤300元/人·次 | 300元/人·次 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 人均培训成本 | | | ≤550元/人 | 550元/人 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 培养学生的专业水平和综合素质 | | | 优 | 优 | 10 | | 9 | | 投入使用时间短，短期效果不明显，持续发挥实践中心作用，提升学生综合水平。 | |
| 培养教师业务水平 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | | | 优 | 优 | 5 | | 4 | | 投入使用时间短社会影响力不明显，逐步提升使用率扩大社会影响力。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 培养学生满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 受训学员满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.96 | |  | |