附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 电商专科人才培养高职段课程开发与建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京祥龙资产经营有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.5 | 145.5 |  | 141.45 |  | 10 |  | 97.22% |  | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.5 | 145.5 |  | 141.45 |  | — |  | 97.22% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实高职段人才培养方案的培养目标，对接新教标，与企业深入合作，运用现代化信息技术，基于本校专科人才培养的学生基础，一体化建设特色的专科人才培养课程体系，校企共建与岗位对接的特色课程与教材，创新教学方法，形成特色的专科人才培养模式，提升人才培养质量，满足电子商务专科人才培养项目及电商中高本贯通培养高职阶段教学改革及技能训练需求，培养适应首都经济社会发展需要的高水平专科层次技术技能人才。 1.校企共建5门专业课程，支撑高职阶段专业教学； 2.开放共享在线学习平台，满足学生个性化学习需求； 3.开发出版2本教材，满足高职阶段教学需求。 |  |  |  |  |  | 1.校企共建5门专业课程，支撑高职阶段专业教学； 2.开放共享在线学习平台，满足学生个性化学习需求； 3.开发出版2本教材，满足高职阶段教学需求； 4.面向24级高职大一学生教学使用，保障教学顺利实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在线学习平台开放共享的课程数 |  |  | =5门 | 5门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程教学的对象 |  |  | ≥40人 | 51人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开发出版的教材 |  |  | =2本 | 2本 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电子商务专科人才培养项目及电商中高本贯通培养高职阶段教学改革及技能训练需求的专业课程 |  |  | =5门 | 5门 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数(万元） |  |  | ≤145.5万元 | 141.45万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全面支撑高职段人才培养，为首都经济发展培养高水平专科人才质量 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目建设成果持续为教师、学生和社会学习都提供教学支撑程度 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生使用满意度 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.72 |  |  |  |