## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 法律顾问服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198 | 198 |  | 198 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198 | 198 |  | 198 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 选聘二家律师事务所担任法律顾问，参与行政复议办理，行政诉讼代理，信访接待，信息公开等工作，为市场监管领域综合执法、商事制度改革、营商环境建设、消费环境建设等多领域中遇到的疑难复杂问题加强研究并提出建议，参与行政权力清单事项梳理，参与行政处罚裁量基准、行政检查单等文件制定，参与规范性文件合法性审核，出具重大疑难案件法律意见，积极参与重大行政决策和涉法事务的研究、咨询和论证，提供建设性的法律意见和建议，充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用。派驻4名律师或律师助理，完成非现场咨询20次，法律文书起草、审查10份，出具意见书100份，合同审查300份，规范性文件工作制度等辅助起草审核论证15件，办理行政复议60件，代理行政诉讼案件120件，协助处理来信来访2000余件次，信息公开160件。 | [5 empty] | 2024年答复行政复议262件，代理行政诉讼案件31件，法律文书起草、审查13份，出具意见书143份，合同审查295份，非现场咨询26次，规范性文件工作制度等辅助起草审核论证17件，协助处理来信来访2512件次，信访接待291次，信息公开1321件；过程完整，档案齐全，时限、结果合法；已在合同期内完成约定工作；使用项目经费198万元；充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高；较好完成全年总体工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出具法律意见、合同审核意见数 |  |  | ≥400份 | 出具意见书143份，合同审查295份 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：规范性文件工作制度等辅助起草审核论证 |  |  | ≥15件 | 17件 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：代理行政诉讼案件数 |  |  | ≥120件 | 31件 | 2 |  | 0.52 |  | 偏差原因：行政诉讼案件比预计的少；改进措施：合理预估诉讼案件量
|  |  | 指标4：非现场咨询 |  |  | ≥20次 | 26次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：协助处理来信来访 |  |  | ≥2000件 | 2803件 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：办理行政复议 |  |  | ≥60件 | 262件 | 2 |  | 1.6 |  | 偏差原因：答复行政复议比预估的多；改进措施：合理预估行政复议量
|  |  | 指标7：法律文书起草、审查 |  |  | ≥10份 | 13份 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：信息公开 |  |  | ≥160件 | 1321件 | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因：特殊事项导致信息公开申请超出年度设定指标值；改进措施：合理预估行政复议量
|  | 质量指标 | 指标1：过程完整，档案齐全，时限、结果合法 |  |  | 过程完整，档案齐全，时限、结果合法 | 过程完整，档案齐全，时限、结果合法 | 14 |  | 13 |  | 偏差原因：工作时效需进一步提高；改进措施：加强对法律顾问的管理，提高工作质效
|  | 时效指标 | 指标1：在合同期内完成 |  |  | 合同期 | 合同期内已完成 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高 |  |  | 依法行政水平提升 | 我局依法行政水平得以进一步提高 | 30 |  | 29 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定 |  |  | 较好完成全年总体工作 | 较好完成全年总体工作 | 20 |  | 19 |  | 偏差原因：工作时效需进一步提高；改进措施：加强对法律顾问的管理，提高工作质效
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.52