北京市房山区人民检察院

重点项目支出绩效评价报告

目  录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、方法、标准	4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	4

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况	5

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题及原因分析	11

六、 有关建议	12

七、其他需要说明的问题	13

# 北京市房山区人民检察院

# 安保安检工作经费项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

“安保安检工作经费”项目（以下简称“本项目”）实施主体为北京市房山区人民检察院（以下简称“本院”）。为了维护本院（机关、燕山）正常办公秩序，向社会购买安检安保服务，安检安保人员12人24小时全天服务，服务内容主要包含：门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务。本项目为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，参考往年经费支出情况，并结合2024年工作需求，申请本项目经费61.92万元。

## （二）项目绩效目标

本院依据部门职责职能、“十四五”规划要求、2024年工作计划、2024年重点工作以及2024年实际工作需求，并结合绩效目标申报表的填报要求，设置了本项目年度总体目标及具体绩效指标。具体指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标共4类一级指标，数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标5类二级指标。本项目的绩效指标如下：

| 年度目标 | 为了维护正常办公秩序，我院向社会购买安检安保服务，完成对机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 安检安保人员 | ≥ | 12 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作时间 | ＝ | 24 | 小时/天 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安保人员符合行业规范 | 定性 | 符合 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关安全秩序 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护房山区人民检察院的正常办公秩序，顺利开展各项检察工作 | 定性 | 好 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 61.92 | 万元 | 10 |

# 评价认为，本项目年度总体目标及具体绩效指标与该院职责任务相匹配，目标设置较为合理、可行。但未设置时效指标，缺少对于本项目完成时限的限制指标。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

按照《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）的要求，对本院选取的“安保安检工作经费”项目进行重点项目绩效评价。通过评价，衡量和考核本院使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法、标准

评价工作组严格遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，主要采用对比、现场勘查、统计分析等方法开展具体工作，在仔细审阅评价资料的基础上，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，本着遵循“相关性、重要性、可比性和系统性”原则，围绕决策、过程、产出、效益4个方面，明确了评价标准、细化了评价指标，形成了“项目支出指标体系”，对本项目预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

## （三）绩效评价工作过程

评价工作组严格按照《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）的要求组织实施绩效评价工作，本院与中介机构共同组成绩效评价工作组，明确了绩效评价工作的任务分工。为了客观、公正评价项目，深入了解项目的实际情况，中介机构通过实地调研对资料进行逐一核实，由项目各方确认后，按照指标体系内容和评价重点对资料进行分类整理，重点关注预算资金管理及绩效实现情况。依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对本项目的决策、过程、产出和效益4个方面进行评价和打分，最终由绩效评价工作组讨论形成评价结论、意见和建议。

# 三、综合评价情况及评价结论

经绩效评价工作组评议，本项目绩效评价综合得分86.60分，绩效级别评定为“良好”。具体评价得分如下：

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.60 |
| 项目过程 | 20 | 17.00 |
| 项目产出 | 40 | 36.00 |
| 项目效益 | 30 | 25.00 |
| 综合得分 | 100 | 86.60 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

为进一步适应新时期检察事业发展形势和工作管理要求，保障本院各项工作的顺利完成，明确了具体项目负责人，并成立了项目决策小组，组长由分管行政事务院领导担任，小组成员由办公室（行政事务管理部）、检务督察部及其他相关人员组成。本院根据预算申报要求，结合本院职能、2024年重点工作计划、2024年经费需求等申请本项目，参照以前年度预算申请经费61.92万元。

评价认为，项目立项与本院职能、“十四五”规划、2024年度工作计划、相关法律法规及政策要求相符，项目立项依据较充分、程序较规范，绩效总体目标和具体指标较合理、明确、细化量化，预算编制较科学、资金分配较合理。但个别绩效指标设定不够明确，未见项目预算测算明细，项目预算分配依据不够充分。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况。

2024年2月13日《北京市财政局关于批复北京市房山区人民检察院2024年预算的函》（京财公检法指〔2024〕118号）批复了安保安检工作经费项目预算61.92万元。截至2024年12月31日财政资金全部到位。在项目实施过程中，在执行本院的财务管理制度的基础上，按照合同约定每季度支付相关费用。2024年12月23日对本项目进行了验收。

2.组织实施情况。

（1）管理制度建设情况。

本院为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家法律法规及北京市的相关规定，制定了预算管理、经费支出管理、采购管理、合同管理等各项管理制度，并严格执行上级部门相关制度规范要求，管理制度较为健全。

（2）制度执行情况。

为保证项目按预算执行，并取得预期目标与成果，本院成立项目管理小组、合同采购小组。检务督察部全程参与、全程监督。在项目管理过程中，院领导、合同采购小组和项目负责人层层把关，加大项目资金的监督检查力度，实行全过程监督检查，确保项目按时完成。各小组的职责如下：

①项目管理小组，由需求部门负责人和需求部门项目负责人组成，负责在项目实施过程中跟踪合同履行，加强项目实施的日常监督管理，及时协调项目实施相关事项以及对整体项目的支出进度、项目的完成质量进行监管，确保资金按有关规范及合同要求规范使用，确保项目按时保质保量完成。小组应做好项目实施过程中相关资料的收集与整理，配合提供项目绩效跟踪、绩效评价等相关材料。对安检安保人员从仪容仪表、工作纪律、安检安保工作3个方面进行检查，并填写《安检安保服务检查情况表》，通过监督检查确保安检安保质量。具体检查内容如下：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪容仪表 | 按规定着装，仪容仪表整洁 |  |
| 2 |  | 工作场所干净整洁 |  |
| 3 |  | 精神饱满，微笑服务 |  |
| 4 | 工作纪律 | 当班人员在岗在位 |  |
| 5 |  | 当班时间不做与工作无关的事情 |  |
| 6 |  | 工作积极主动，配合例行检查并认真整改 |  |
| 7 | 安检安保工作 | 交接班登记规范、记录完整 |  |
| 8 |  | 来访人员登记规范、记录完整 |  |
| 9 |  | 规范引导外来车辆停放 |  |
| 10 |  | 突发情况及时到位 |  |
| 11 |  | 规范、熟练使用安检、防爆等设备 |  |
| 12 |  | 安检工作细致到位 |  |

②合同采购小组，成员包括需求部门、办公室（行政事务管理部）、第四检察部、检务督察部人员，在小组框架内组织实施项目采购、合同等，负责按照相关规范及我院采购管理的要求确定采购方式，组织采购程序；强化合同谈判，各成员部门从不同专业角度审核合同条款，进一步维护单位合法权益。检务督察部门全程参与，全程监督。

评价认为，本项目资金到位率100%、预算执行率100%，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目财务管理制度较健全，制度执行基本有效。但政府购买服务的程序执行不够完善，缺乏安检安保人员考核、日常监督检查、抽查等业务管理制度，制度执行过程资料不够完善。

## （三）项目产出情况

本项目已于2024年12月31日完成了合同约定的相关工作。保安公司配备了安检安保人员12人，其中：本院机关9人、燕山工作区3人，提供24小时全天服务。提供了安检安保人员的《保安员信息表》《保安员证》《体检报告》《排班表》《值班日志》《考勤表》《无犯罪记录》《安检安保服务检查情况表》，基本符合安检安保人员合同要求“年龄在18周岁至55周岁、身体健康、五官端正、无劣迹、具有初中以上文化程度、身高不低于1.73米、业务熟练、保安人员持证上岗，严格按照《北京市保安服务质量标准》提供安全服务”。具体绩效指标完成情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 安检安保人员 | ≥12人 | 12人 |
|  | 工作时间 | =24小时/天 | 24小时/天 |
| 质量指标 | 机关安全秩序 | 好 | 好 |
|  | 安保人员符合行业规范 | 符合 | 符合 |

评价认为，保安公司配备了安检安保人员12人，完成了预期产出数量。配备人员基本符合合同要求，并通过定期监督检查的方式确保安检安保质量，本项目安保人员符合行业规范，确保了机关安全秩序良好，基本达到了预期产出质量标准。在预算执行过程中采取了比选方式，在成本控制方面采取了一定的控制措施。但产出质量资料不够完善，缺少直接证明资料；成本控制需要进一步加强。

## （四）项目效益情况

本院通过向社会购买安检安保服务，维护了本院的正常办公秩序，完成了门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、协助处置违法上访突发事件、消防应急处置等工作，为本院检察工作顺利开展提供了基础保障。

本院通过对50名干警从安检安保服务总体评价、安检安保人员着装、服务态度、礼节礼貌、精神面貌、应急响应等方面进行满意程度调查，发放50张调查问卷，有效问卷50份、有效回收率100%。据统计，非常满意45份占90%、满意5份占10%，院内工作人员反馈整体满意率达到100%，达到了年初预期绩效指标≥90%的满意度指标。

评价认为，本项目实施对于维持正常办公秩序具有重要影响，具有良好的社会效益。但效益效果缺少直接证明资料；满意度指标设置不全面，未包含社会民众作为被服务对象的满意度。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

本项目较好地发挥了检务保障的作用，主要经验方面：一是及时成立组织机构，充分发挥各部门之间的组织协调作用；二是加强财政资金的管理与监督，发挥资金效益的最大化。

## （二）存在的问题及原因分析

1.个别绩效指标设置不够完善。

（1）未设置时效指标。

（2）满意度指标设置不全面，未包含被服务对象（社会人员）的满意度，满意度不具代表性。

2.预算编制科学性有待进一步提高。

缺少工作需求分析，未见项目预算测算明细，项目预算分配依据不够充分。

3.合同管理有待进一步提高。

（1）预算批复时间晚于合同签订时间，存在时间倒置的情况。

（2）合同要求安检安保人员年龄在18周岁至55周岁，实际派遣的12人中存在2人年龄超过了55岁，不符合合同要求。

（3）合同要求“符合国家及地方的法律规定年龄在18周岁至55周岁，身体健康，五官端正，无劣迹，具有初中以上文化程度，身高不低于1.73米，业务熟练，保安人员应持证上岗，按照《北京市保安服务质量标准》提供安全服务”，与《保安服务质量标准（北京市）》“3保安人员基本条件3.3身体条件男性身高1.70m以上，女性身高1.60m以上，双眼裸视0.8以上，无色盲，身体健康，无纹身”要求不相符，其中：身高要求不一致，合同缺少“双眼裸视0.8以上，无色盲，无纹身”要求，

（4）合同“年龄在18周岁至55周岁”要求，不符合目前延迟退休要求。

4.缺少业务管理制度及监管资料。

（1）缺乏安检安保人员考核、日常监督检查、抽查等业务管理制度。

（2）对于安检安保人员考核、日常检查等过程管理资料不够完善。

5.效益效果资料不够完善，缺少直接证明资料，未能充分体现安检安保人员的效益效果。

- 有关建议

1.进一步提高绩效目标表的填报质量，提升绩效指标设置的科学性、合理性。

2.做好工作需求分析，明确预算标准和依据，科学编制预算。

3.进一步规范合同管理及资金支出管理。

4.制定安检安保人员管理办法，强化考核、日常检查、抽查等过程管理，确保项目质量。

5.做好绩效资料的收集、整理及归档工作，确保资料完整展示项目成果，充分展现项目效益效果。

# 七、其他需要说明的问题

无。

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 | 未设置时效指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.6 | 效益指标设置不够明确、合理 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 2 | 1.6 | 未见项目预算测算资料 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.8 | 未见资金分配测算明细 |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 合同签订时间早于预算批复时间；政府购买服务的程序执行不够完善 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 6 | 5 | 未见安检安保人员考核、日常监督检查、抽查等业务管理制度 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 5 | 制度执行过程资料不够完善 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 安检安保人员（12人）配备实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 工作时间（24小时/天）实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（10分） | 机关安全秩序质量完成情况 | 5 | 4 | 资料不够完善，缺少直接证明资料 |
|  |  | 安保人员符合行业规范质量完成情况 | 5 | 4 | 资料不够完善，缺少直接证明资料 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本控制有效性 | 10 | 8 | 成本控制资料不够完善 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 20 | 17 | 资料不够完善，缺少直接证明资料 |
|  |  | 干警满意度 | 10 | 8 | 满意度指标设置不全面，未包含被服务对象（社会人员）的满意度，满意度不具代表性 |
| 合计 |  |  | 100 | 86.60 |  |