北京市房山区人民检察院

部门整体绩效评价

绩效报告

北京市房山区人民检察院

2024年度部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市房山区人民检察院内设机构共11个，分别是：办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部（法律政策研究室）、燕山检察处。

北京市房山区人民检察院单位性质为法律监督机关，主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我院依据部门职责职能、“十四五”规划要求、2024年工作计划、2024年重点工作以及2024年实际工作需求，并结合绩效目标申报表的填报要求，设置了2024年部门整体绩效目标，目标与职责任务相匹配，目标设置合理、可行。具体绩效目标设定如下：

| 整体绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、市人民检察院和区委政法委的坚强领导下，紧紧围绕首都及区域经济社会发展大局，依法能动履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，充分运用法治力量服务“六大房山”建设，全力保障区域高质量、现代化发展。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四大检察案件受理数 | ≥ | 6000 | 件 | 20 |
|  | 质量指标 | 保障各项检察工作顺利开展 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务首都大局，为高质量发展提供有力法治保障 | 定性 | 高 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作报告获人大会议审议通过支持率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 9262.784776 | 万元 | 20 |

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数9250.16万元，其中，基本支出预算数8367.69万元，项目支出预算数882.47万元。全年支出9003.43万元，其中，基本支出8257.36万元，项目支出746.07万元。预算执行率为97.33%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2024年，我院在区委、市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足法律监督定位，聚焦主责主业履职，为大局服务、为人民司法、为法治担当，扎实推进“高质效办好每一个案件”，依法履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，全年办理刑事、民事、行政、公益诉讼检察案件分别为4844件、1401件、1532件、190件，全年共办理各类案件7967件，完成了年初四大检察案件受理数≥6000件的预期指标，努力为新时代首都发展和房山高质量发展提供坚实有力的法治保障。2024年“四大检察”办案情况如下图：

2.产出质量

2024年，我院民事、行政、公益诉讼检察办案比重由2023年的27.5%上升至39.2%，检察履职的监督属性、法律监督的主动性不断增强。自觉接受人大监督、民主监督、社会监督，推动人民群众实质性参与和监督检察工作，主动向区人大常委会报告工作5件次，接受区人大常委会监督视察2次。邀请人大代表、政协委员、人民监督员等参加检察听证、工作恳谈300余人次，加强工作通报、典型案例发布等检务公开，在吸纳民意、汇集民智中不断提高检察工作效能和公信力。积极参与“两委”干部等资格候选人联合审查工作，开展审查3860人次，反馈疑似问题人员32人，助力筑牢为民根基。深入实施数字检察战略，数字检察对监督线索发现、推动成案的贡献率达60%以上，研发建用的养老服务行业管理等6个模型在最高人民检察院平台上架，向全国检察机关推广应用。积极研发“校园餐饮安全大数据法律监督模型”，办理校园周边外卖商户违规经营公益诉讼案，模型效能辐射全国8个省（自治区、直辖市），获评北京市检察机关数字检察典型案例。应用大数据法律监督模型办理的骗取农药补贴监督类案、以虚假诉讼套取住房公积金监督类案获评北京市检察机关十大司法案件、数字检察典型类案等。依托良乡大学城区位优势，与北京理工大学共同打造检校数智科研基地，深化检校协作实践。持续加强检察队伍专业化建设，涵养求真务实、实干担当的工作作风。全院相继获评全国“八五”普法中期表现突出的单位、北京市工人先锋号、北京市信访工作先进个人等20项荣誉，1人入选最高人民检察院职务犯罪检察人才库，1人获北京市检察机关刑事执行检察业务竞赛第一名，3人在北京市检察机关业务竞赛中获评标兵、能手，7人获评全市检察机关业务骨干人才。2024年良好地保障了各项检察工作顺利开展，已完成部门履职履责工作产出质量指标。

3.产出进度

2024年，我院已按照《2024年工作要点和任务分工》《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》的进度要求，2024年12月31日前完成了2024年度的计划工作任务。

4.产出成本

2024年，部门年初预算9398.20万元，2024年预算支出数9003.43万元。成本浮动率=（实际支出-年初预算）/年初预算*100%=（实际支出9003.43-年初预算9398.20）/年初预算9398.20*100%=-4.20%，我院严格控制支出，从前期供应商遴选、签订合同、中期项目实施以及后期验收，每个环节都有专人负责，在各部门高效配合的前提下，严格按照有关采购规范，采用比选等方式遴选供应商，院领导、合同采购小组和项目负责人等层层把关，构建资金监管体系，加大项目资金的监督检查力度，实行全过程监督检查，科学合理地控制成本。2024年全年支出未超出预算，成本控制较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、市人民检察院和区委政法委的坚强领导下，紧紧围绕首都及区域经济社会发展大局，依法能动履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，充分运用法治力量服务“六大房山”建设，全力保障区域高质量、现代化发展。实现具体效益如下：

（1）强化检察机关党的建设。坚持党建工作与检察业务工作系统谋划、整体推进，创建的“六融党建工作法”获评北京市检察机关党建与业务融合典型事例二等奖。强化党组织政治功能和组织功能，推进“一支部一品牌”形成党建品牌矩阵，燕山检察处“燕山检语”党建品牌获评第四届北京市检察机关文化品牌三等奖。

（2）坚决捍卫区域安全稳定。认真贯彻总体国家安全观，全年办理审查逮捕、审查起诉案件2473件。对涉国家安全和严重影响社会和谐稳定的犯罪保持严打高压态势，起诉“法轮功”“菩提功”等利用邪教、迷信破坏法律实施犯罪5件10人，起诉故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪22件22人，开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理，守好首都“西南大门”。全面准确贯彻宽严相济刑事政策，依法适用认罪认罚从宽制度，发布轻罪治理白皮书。持续推进“断卡”“断流”专项行动，办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件237件，对赴印度尼西亚实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪集团146人依法提起公诉，坚决遏制网络犯罪高发态势。办理的刘某某等8人驾驶货车高速逆行危害公共安全案入选市检察院参考性案例。

（3）依法充分履行职务犯罪检察职责。深化监检“一案双查”、线索双向移送，坚持受贿行贿一起查，加大行贿犯罪惩治和不正当利益的追缴纠正力度，办理监委移送贪污贿赂犯罪案件30件，检察机关立案侦查司法工作人员职务犯罪1件1人。积极参与行业性、系统性腐败治理，办理征地拆迁、教育、殡葬领域职务犯罪11人，积极服务反腐败工作大局。

（4）统筹服务区域灾后重建和经济社会高质量发展。针对“23·7”特大暴雨灾害后，农田“非农化”“非粮化”、道路沿线枯树倒伏、古桥受损等问题，通过制发检察建议、跟进监督等方式，助力农田恢复耕种240余亩，推动全面排查区域内危树隐患，实现8条道路724株老化危树采伐更新。扎实推进“检察护企”专项行动，持续做实对各类经营主体依法平等保护，办理侵犯企业合法权益犯罪、企业内部腐败犯罪案件13件。办理一起涉民营企业职务侵占案，为被害企业追赃挽损6000万元；妥善化解长达4年的涉民营企业行政争议，切实为企业发展纾困解难。促进金融高质量发展，办理金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪案件24件，依托“非法金融活动涉刑线索研判法律监督模型”排查重点风险企业线索10条，促进加强监管处置，优化法治化营商环境。强化知识产权检察综合履职，办理侵犯商标权、著作权等知识产权案件35件，加强高新技术、科技创新等领域知识产权司法保护，护航因地制宜发展新质生产力。

（5）服务保障生态文明建设。加强生态环境与自然资源检察，办理破坏环境资源犯罪案件71件，聚焦解决企业超标排污、供水管线安全隐患、非法倾倒垃圾等问题，办理公益诉讼案件169件。积极参与房山区“百日非法倾倒垃圾治理”专项活动，支持行政机关开展生态环境损害赔偿磋商，推动清挖处置垃圾70万余吨、对22家违法运输公司处罚2640万余元。发布公益诉讼检察工作白皮书和典型案例，成立房山区公益诉讼生态修复暨法治教育基地，开展检察公益诉讼巡展。强化历史建筑保护，针对安全隐患突出、活化利用不足等问题，向行政机关制发磋商意见书2份，助力文化传承发展。深化落实京津冀检察联动协作发展战略，制定“房涞涿”公益诉讼协作指引，进一步完善跨区域线索移送、案件办理机制，凝聚生态环境保护合力。办理的张某某等人非法倾倒垃圾刑事附带民事公益诉讼案，入选北京市检察机关服务保障北京生态涵养区典型案例。

（6）推动法律监督向引导和疏导端溯源治理发力。坚持以案件查办为切入点，着力发现法律监督聚焦点，制发各类检察建议142份，紧盯“办复”推动解决案件背后的普遍性、深层次问题。针对耕地占用税欠缴问题制发检察建议，助力追缴税款及滞纳金291万余元，促成区政府统筹水务、住建、市政、规自等九家单位建立数据共享机制，打破信息数据壁垒，实现税费数据共享。针对养老服务行业食品安全、非法储存烟花爆竹、知识产权保护等问题制发检察建议，促进相关单位堵漏建制、完善监管。

（7）服务保障和改善民生。深入推进“检护民生”专项行动，办理诈骗、非法集资犯罪案件521件，追赃挽损2000余万元，办理骗领失业保险金、服刑在押人员违规领取养老金等案件160件，追回资金280余万元。办理预付式消费领域“职业闭店人”公益诉讼案件6件，推动26个资金存管账户纳入监管，保护消费者合法权益。依法从严打击生产、销售伪劣商品、非法经营等涉食品药品安全犯罪，办理“假肉”“假酒”等危害食品安全案件46件。紧盯安全生产领域突出问题，办理危险作业、重大责任事故等犯罪案件32件，销售伪劣灭火器、“飞线充电”等公益诉讼案件50件，守护人民群众生产生活安全。

（8）深化特定群体权益保障。加大民事支持起诉、司法救助力度，办理农民工、困难妇女等弱势群体支持起诉案件344件，支持农民工讨薪440余万元，依法向30名因案致困的被害人发放司法救助金34万余元，办理的退役军人李某某国家司法救助案入选最高人民检察院典型案例。加强老年人权益保障，依法惩治侵害老年人人身权、财产权犯罪，制发检察建议推动5家养老机构强化食品安全管理，针对养老服务、投资理财等养老领域突出问题，开展防范养老诈骗主题普法宣传活动。加强未成年人权益司法保护，办理涉未成年人犯罪案件102件127人，创建“控辍保学综合履职大数据法律监督模型”，办理未成年人特殊预防案件13件，推动成立房山区专门教育指导委员会。“e同行”未成年人检察品牌获评北京市检察机关文化品牌三等奖。

（9）丰富全过程人民民主的新时代检察实践。自觉接受人大监督、民主监督、社会监督，推动人民群众实质性参与和监督检察工作，主动向区人大常委会报告工作5件次，接受区人大常委会监督视察2次。邀请人大代表、政协委员、人民监督员等参加检察听证、工作恳谈300余人次，加强工作通报、典型案例发布等检务公开，在吸纳民意、汇集民智中不断提高检察工作效能和公信力。积极参与“两委”干部等资格候选人联合审查工作，开展审查3860人次，反馈疑似问题人员32人，助力筑牢为民根基。

（10）推进公正执法司法。全年提出抗诉和再审检察建议16件，针对30类诉讼活动违法情形提出监督纠正意见和检察建议。加强侦查监督与协作配合机制建设，监督立案2件，监督撤案18件，追捕追诉103人，办理的刘某某销售有毒、有害食品立案监督案，田某帮助信息网络犯罪活动侦查监督案入选北京市检察机关优秀案例。强化刑事执行监督，加强对监管场所的派驻检察，针对刑罚执行和监管活动执法不规范等问题，监督纠正145件。加强行刑反向衔接工作，对被不起诉人需要给予行政处罚的，依法向行政机关制发检察意见，移送行政机关处罚103人，有效防止“不刑不罚”。

我院坚持将“高质效办好每一个案件”作为检察履职办案的基本价值追求，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民，实现办案政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。检察履职办案有利于法治建设的推进，有利于法律监督力度的提升，有利于打击违法犯罪行为，对检察业务的长期推行具有重要影响，具有良好的社会效益，对于服务于公众的社会性单位，具有明确的公益性。

2.服务对象满意度

我院深入推进检察信访工作法治化，落实领导干部接访下访制度，发挥“全国文明接待室”优势，运用法治思维和法治方式化解信访矛盾，办理群众信访案件90件，7日内程序性回复和3个月办理过程及结果回复率达100%。深化检察版“接诉即办”，完善“检察＋热线＋网格”工作机制，依托检察服务e站积极融入“房山好邻居”建设，筛查12345热线线索5000余条，助力解决工地扬尘、噪声污染等民生问题。“全国检察机关十佳文化品牌”检察服务e站获评房山区“平安好邻居”“我来办”之星第一名、北京市“我（们）的法治故事”一等奖、2024年中国政务新媒体典型案例。北京市房山区第九届人民代表大会第六次会议，全票通过了我院工作报告，工作报告获人大会议审议通过和支持率100%，达到了年初预期绩效指标≥90%的满意度指标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我院为加强财务管理、规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家法律法规及北京市与房山区相关规定制定了预算管理、经费支出管理、采购管理、合同管理等各项管理制度，并严格执行上级部门相关制度规范要求。但财务管理制度尚不够健全，未制定绩效运行监控管理办法等。

- 资金使用合规性和安全性

我院为提高资金的使用效益，确保财政预算资金的合法、合规使用，主要从管理制度建设和财务监督两方面严格控制资金，在不断健全管理制度的同时，加强资金使用管理，我院成立了项目决策小组、项目管理小组、合同采购小组，检务督察部全程参与、全程监督。各小组的具体职责如下：

- 项目决策小组，组长由分管行政事务院领导担任，小组成员由办公室（行政事务管理部）、检务督察部及其他相关人员组成。

- 项目管理小组，由需求部门负责人和需求部门项目负责人组成，负责在项目实施过程中跟踪合同履行，加强项目实施的日常监督管理，及时协调项目实施相关事项以及对整体项目的支出进度、项目的完成质量进行监管，确保资金按有关规范及合同要求规范使用，确保项目按时保质保量完成。小组应做好项目实施过程中相关资料的收集与整理，配合提供项目绩效跟踪、绩效评价等相关材料。

- 合同采购小组，成员包括需求部门、办公室（行政事务管理部）、第四检察部、检务督察部人员，在小组框架内组织实施项目采购、合同等，负责按照相关规范及我院采购管理的要求确定采购方式，组织采购程序；强化合同谈判，各成员部门从不同专业角度审核合同条款，进一步维护单位合法权益。检务督察部门全程参与，全程监督。

为保证资金安全、有效地使用，资金支出严格按照相关制度执行，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围，确保了预算资金使用的安全、合规、有效。但过程管理资料不够完善。

- 会计基础信息完善性

严格按照《政府会计制度》等执行，确保了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按照政府信息公开有关规定及时地公开了预决算信息，较好地做到了预算管理的公开化、透明化。

- 资产管理

严格按照内部控制制度，由固定资产管理员负责固定资产明细账、明细卡片的增减登记、清理和核算工作，并建立了实物管理与价值管理相结合的管理机制，对国有资产的购置、处置等情况进行全覆盖动态管理，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，保持了资产的安全完整。资产使用、处置程序规范，不存在出租、出借资产行为，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，资产使用和资产处理规范。但资产配置不够合理，便携式计算机、复印机、照相机、摄像机等部分固定资产配置超数量标准。

- 绩效管理

我院为保证绩效管理工作顺利开展，成立了绩效管理领导小组，并指定办公室（行政事务管理部）牵头负责绩效管理工作，并配备了相关人员，其他处室配合绩效评价工作的开展。总体来看，绩效管理工作有着较好的组织及人员保障，指定专人负责绩效评价工作的组织与协调，保障了我院绩效资料的收集、整理、提交绩效相关资料。但效益效果证明资料不够完善，缺少直接证明资料，未对绩效信息进行汇总分析整理，对个别项目绩效目标偏离情况未及时进行绩效目标调整。

- 结转结余率

我院2024年支出预算9250.16万元、结转结余总额246.73万元，结转结余率2.67%；上年度结转结余率1.97%，结余结转率较上年度高出0.7%。结余结转的主要原因为部分中央转移支付资金安排在下一年度支出。

- 部门预决算差异率

我院2024年决算支出9003.43万元，年初预算9398.20万元，预决算差异率4.20%，部门预算约束力较高。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经绩效评价工作组评议，我院2024年度部门整体支出绩效评价综合得分91.36分，绩效级别评定为“优秀”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.47 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 55.00 |
| 预算管理情况 | 20 | 15.89 |
| 综合得分 | 100 | 91.36 |

- 存在的问题及原因分析

1.各项制度尚不够健全，未制定绩效运行监控管理办法等。

2.过程管理资料不够规范。

3.资产配置不够合理，便携式计算机、复印机、照相机、摄像机等部分固定资产配置超数量标准。

4.个别绩效指标设置不够完善，如满意度指标仅设置了“工作报告获人大会议审议通过率≥90%”，未反映出检察院作为公益性部门服务于社会民众的满意程度。

5.效益效果证明资料不够完善，缺少直接证明资料，未能充分展示检察权行使的效益效果。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.进一步完善财务管理制度。

2.进一步加强合同管理，不断完善过程管理资料。

3.进一步加强资产管理，对于达到资产报废要求的资产及时报废，加强新增资产配置标准审核，尤其是日常办公设备，对于配备数量已经超标准的设备不再允许新增购置，再逐渐报废符合更新条件后再安排相关预算，逐步改善资产超配情况。

4.进一步提高绩效目标表的填报质量，提升绩效指标设置的科学性、合理性。

5.做好绩效相关资料的收集、归档，加强资料的收集整理，充分展示检察权行使的效益效果。

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 9,250.16 | 9,003.43 | 97.33% | 20 | 19.47 |
|  | 基本支出 | 8,367.69 | 8,257.36 | —— |  |  |
|  | 项目支出 | 882.47 | 746.07 |  |  |  |
|  | 其他 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（20） | 数量指标（14） | 四大检察案件受理数 | ≥6000件 | 7967件 | 14 | 14 |
|  | 质量指标（6） | 保障各项检察工作顺利开展 | 好 | 好 | 6 | 5 |
| 效益指标（14） | 社会效益指标（14） | 服务首都大局，为高质量发展提供有力法治保障 | 高 | 高 | 14 | 11 |
| 满意度指标（13） | 服务对象满意度指标（13） | 工作报告获人大会议审议通过支持率 | ≥90% | 100% | 13 | 13 |
| 成本指标（13） | 经济成本指标（13） | 预算控制数 | ≤9082.736776万元 | 9003.432231万元 | 13 | 13 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度尚不够健全，未制定固定资产管理办法、绩效运行监控管理办法等。 | 1 | 0.5 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围，保障了预算资金的规范运行和安全运行 | 使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围，保障了预算资金的规范运行和安全运行，但政府采购的程序执行不够完善。 | 2 | 1.5 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 会计基础信息完善 | 1 | 1 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产安全完整、资产配置合理、资产使用和资产处理规范 | 资产安全完整、资产使用和资产处理规范，但资产配置不够合理，便携式计算机、复印机、照相机、摄像机等部分固定资产配置超数量标准。 | 4 | 3.2 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理信息及时汇总和应用 | 缺少对绩效信息进行汇总分析整理，对个别项目绩效目标偏离情况未及时进行绩效目标调整。 | 4 | 2 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 |
|  | 结转结余率（4） | 1.97% |  | 2.74% | 4 | 3.69 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 1.83% |  | 4.38% | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 91.36 |