## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市房屋全生命周期管理信息平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 956.575 | 942.334 | 10 | 98.51% |  | 9.8511
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 956.575 | 942.334 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：（项目实施期2024年度-2026年度） 通过本项目的实施，实现平台整合升级，一是，夯实“一张图”基础建设，完善首页及各专题页面优化，调整房屋总量范围及统计分析内容，升级地图查询、分析功能，增设房地产项目监测管理功能。二是，完成房屋安全管理领域检查、排查及统计分析等功能建设，提升工作效率；优化地下空间备案办理模块，实现全程网办，提升公众服务便利度。三是，老旧小区系统升级，引入地图管理，完善项目申报流程，增加项目结算、调查老旧小区项目情况等功能，实现老旧小区精细化管理。四是，升级北京市物业管理系统，建立多端应用，提升物业管理效率。五是，完成灾害普查房屋数据与房屋全生命周期平台中房屋数据融合处理工作。 2024年度目标： 完成北京市房屋全生命周期管理信息平台升级改造采购任务，并签订合同，确保平台升级工作顺利完成。 |  |  |  |  | 已按照项目实施方案，于2024年完成北京市房屋全生命周期管理信息平台升级改造项目四包的采购任务，并分别与中标方签署合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 4包 | 4包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 完成合同签订 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤956.575万元 | 942.334万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台升级工作的顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目为3年实施期，2024年仅完成项目前期工作，社会效益随后期平台应用显现。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8511