## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市住房租赁监管服务平台及违法群租房整治
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市城建研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 | 32 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 32 | 32 | 32 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过制作手册、宣传品、租赁平台操作培训视频等、开展毕业季租赁服务进校园活动，推广本市住房租赁监管服务平台系统功能，扩大平台用户面和使用范围，推进租赁合同备案，巩固违法群租房整治成果，切实维护首都百姓住房消费权益，提升首都住房租赁管理水平。 |  |  |  |  | 1.制作平台及备案宣传册、折页、海报1500套，平台操作手册1000个，平台操作视频1套。 2.制作违法群租房宣传册、折页、海报3000套。 3.进行整治情况调查600人次。 4.设计网络宣传材料，制作毕业季活动宣传册（含笔、易拉宝等）、海报、折页4000套。 通过加大宣传力度,切实提升租赁平台受众面和租赁合同备案量,让更多的群众合法合规租住房屋,抵制群租行为,促进租赁市场健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤32万元 | 32万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展违法群租房整治情况调查人次 |  | ≥600人次 | 600人次 | 5 | 5
|  |  | 制作毕业季进校园系列活动宣传品 |  | ≥4000个（套） | 4000个（套） | 5 | 5
|  |  | 制作租赁平台操作手册 |  | ≥1000个（套） | 1000个（套） | 5 | 5
|  |  | 制作违法群租房整治宣传品 |  | ≥3000个（套） | 3000个（套） | 5 | 5
|  |  | 制作租赁平台操作培训视频 |  | ＝1个（套） | 1个（套） | 5 | 5
|  |  | 制作租赁备案和平台宣传品 |  | ≥1500个（套） | 1500个（套） | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 印刷及制作质量符合要求 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 网站维护更新及网络宣传材料设计 |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固违法群租房整治成果 |  | 高 | 高 | 10 | 9 | 按照发现一处整治一处，需持续加大整治力度
|  |  | 提升租赁管理水平 |  | 高 | 高 | 10 | 9 | 持续加大租赁合同备案宣传力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户及大学生满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98