## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市住房城乡建设委人工智能大模型技术应用场景探索应用
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.04 | 75.9 | 75.9 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.04 | 75.9 | 75.9 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 探索人工智能大模型技术与我委业务结合的可行性及应用方向，为我委指挥决策、综合监管、政务服务等相关信息系统提供智慧化应用场景的建设思路及实施路径。 |  |  |  |  | 形成《北京市住房和城乡建设委员会人工智能大模型应用总体设计方案》，为我委开展人工智能大模型建设提供思路和指导；建设政策问答和接诉即办助手两个试点应用，以对话形式实现政策智能问答和接诉即办工单总结分析等功能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤76.04万元 | 75.9万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 大模型理解分析准确率 |  | ≥80% | 80% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 大模型应用总体设计方案 |  | ＝1个 | 1个 | 15 | 15
|  |  | 大模型技术场景应用模型 |  | ≥2个 | 2个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 合同签订后至完成终验 |  | ≤7月 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 合同签订后至构建大模型应用模型和方案总体设计 |  | ≤5月 | 5月 | 2 | 2
|  |  | 确定承建单位后，签订合同、制定工作计划和启动项目时间 |  | ≤1月 | 1月 | 2 | 2
|  |  | 合同签订后至完成初验 |  | ≤6月 | 6月 | 2 | 2
|  |  | 明确项目资金后至完成承接单位遴选，确定承建单位 |  | ≤3月 | 2月 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全委数据资源创新利用效率，促进全委数据应用智能化水平 |  | 高 | 高 | 10 | 9 | 随着数据的不断训练和调优，数据资源创新利用效率和数据应用智能化水平持续体现，并不断验证。
|  |  | 探索人工智能大模型技术与住建行业结合的可行性及应用方向 |  | 高 | 高 | 10 | 9 | 随着人工智能大模型技术的不断发展和数据不断治理，大模型将逐步应用在住建领域。
总分 | [6 empty] | 100 | 98