## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市住房和城乡建设信用服务监管平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 384.66 | 376.15 | 10 | 97.79% |  | 9.7788
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 384.66 | 376.15 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：（项目实施期2024年-2025年度） “一平台”是指全国建筑市场监管公共服务平台，加大对建筑市场信用信息的归集和公开力度，进一步优化企业资质审批管理，深化建设工程和房修工程造价管理，实现人员资格管理和公益视频培训、施工现场人员实名制、执法工作的移动端应用，完善北京市建筑市场信用信息服务体系，充分调动市场主体积极性，促进社会信用体系建设高质量发展。一是，按照住建部“四库一平台”的要求，完善信用信息服务；二是，依据新版资质管理要求，完善质量检测机构管理、企业空间管理、资质预警、市场限制监管等功能；三是，增加城市更新、房屋修缮等工程造价成果指标，升级造价数据分析模型的动态调整；四是，建设人员资格管理移动服务，提升政务服务便利化水平，加强人员资格监管；五是，新建施工现场管理移动端，进一步加强现场监管，保障工人权益，强化监管执法联动；六是，新建移动执法工作平台，满足全市行政执法考核要求。 2024年度目标： 本项目属于跨年项目，2024年完成了项目招投标、合同签订、项目启动会等工作。其余工作安排在2025年完成。 |  |  |  |  | 本项目属于跨年项目，2024年完成了项目招投标、合同签订、项目启动会等前期工作。其余工作安排在2025年完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 4包 | 4包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤384.66万元 | 376.15万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤2月 | 1月 | 10 | 10
|  |  | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤3月 | 3月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台升级工作的顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目2年实施期，2024年仅完成项目前期工作，社会效益随后期平台应用显现。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.78