## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 修缮工程造价成果文件审核
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市房屋修缮工程定额管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 | 71.7 | 10 | 99.58% |  | 9.9583
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 | 71.7 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年拟抽查修缮类工程最高投标限价项目。通过抽查造价成果文件，实现对工程造价计价行为的事中事后监管，规范建设市场造价计价行为，保障工程质量安全。 |  |  |  |  | 2024年房修定额站共监督检查了38项房屋修缮工程项目最高投标限价，涉及工程标的额29.59亿元。监督检查中发现的问题均已向建设单位出具告知函并跟踪复核，各建设单位对审核中发现的问题均进行了整改，规范了建设市场造价计价行为，保障工程质量安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤72万元 | 71.7万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查项目数量 |  | ≥27件 | 38件 | 20 | 20 | 偏差原因：由于计价模式创新，通过竞争性磋商，降低了供应商单项审核价格，既节省了财政资金，又扩大了监管项目覆盖面。改进措施：总结经验，深入分析实际工作数据，科学估算项目数量指标，后续持续优化指标设定流程。
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 抽查最高投标限价成果文件质量 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少压低造价给建设工程带来的质量安全隐患 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 偏差原因：监管质效仍需进一步提升。改进措施：拓展监管所涉类型与范围，对监管机制进行系统性完善，持续强化对建设主体的宣传和培训，引导建设主体规范造价计价行为，从而有效减少因压低价格给建设工程带来的质量隐患。
|  |  | 规范建筑市场中的造价计价行为 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 最高投标现价编制方与信访投诉各方投诉率 |  | ≤10% | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9583