## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医药创新品种及平台培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 29750 | 35000 | 35000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29750 | 35000 | 35000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《医药健康协同创新行动计划》中推动产业规模发展壮大的重点任务，以及按照《北京市推进细胞与基因治疗产业发展的工作任务与分工》的要求，布局支持25个左右创新药、医疗器械、细胞与基因治疗等领域的创新品种研发或示范应用研究、关键技术或平台的建设、引育重点企业或重点品种等在京落地发展，以持续促进我市医药健康产业高质量发展。 |  |  |  |  | 落实“行动计划”中推动产业规模发展壮大的重点任务，以及按照“细胞与基因治疗产业发展的工作任务与分工”的要求，2024年已经布局支持57项创新药、医疗器械、细胞与基因治疗等领域的创新品种研发或示范应用研究、关键技术或平台的建设、引育重点企业或重点品种等在京落地发展，带动社会资本投入7.0375亿元，为我市医药健康产业储备一批创新品种。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持新产品（或农业新品种）、新材料等数量 | ≥25项 |  | 69项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持立项项目（课题）数量 | ≥25项 |  | 57项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目（课题）综合绩效评价通过率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 个别研究项目研究进度比预期慢
|  | 质量指标 | 达到国内、国际先进水平 | ≥15项 |  | 32项 | 5 | 4 | 达到国内先进水平，离国际先进水平仍有一些差距
|  | 时效指标 | 按期结项比率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤3.5亿元 |  | 3.5亿元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 引育重点企业或重点品种在京落地项目分项成本 | ≤20000万元 |  | 20000万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 支持创新品种研发或示范应用、关键技术或平台的建设项目分项成本 | ≤15000万元 |  | 15000万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥7亿元 |  | 7.0375亿元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 应用示范与推广数量 | ≥2项 |  | 3项 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题负责人的满意度 | ≥90% |  | 未开展 | 10 | 0 | 课题周期是2-3年，将在课题执行期到期后进行负责人满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。