## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城市科技与精细化管理
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5686.5 | 6190 | 6190 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5686.5 | 6190 | 6190 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 科技赋能城市治理、生态优化和社会高质量发展，积极推进应用场景建设，推动新技术融合应用及新产品示范推广，聚焦政府和民生关切需求，围绕城市安全与应急科技保障、城市防灾减灾与灾后重建科技支撑、轨道交通和智慧出行科技创新、科技助老和智慧社区建设、生态环境综合治理科技支撑等方面，形成系列新技术、新装备不少于10项，推动解决5个以上社会治理应用场景需求，推动多项技术转化落地应用，形成典型示范不少于3个。 |  |  |  |  | 专项重点围绕北京城市建设和城市精细化管理工作，聚焦城市建设管理科技赋能和科技创新成果深入应用，对接市级行业主管部门，组织凝练课题14项。解决社会治理应用场景需求与示范典型9项，切实助力城市精细化管理和城市安全运行，不断提升社会治理能力和现代化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用场景建设与典型示范数量 | ≥5个 |  | 9个 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 新技术新产品示范应用率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开发智慧出行与智慧社区建设技术或装备 | ≥3项 |  | 1项 | 3 | 1 | 课题正处于研究过程中
|  | 数量指标 | 开发环境综合治理技术或装备 | ≥2项 |  | 1项 | 3 | 1.5 | 课题正处于研究过程中
|  | 数量指标 | 开发生态绿化关键技术 | ≥1项 |  | 1项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持立项项目（课题）数量 | ≥15个 |  | 14个 | 6 | 5.6
|  | 数量指标 | 开发智慧应急、城市生命线、韧性城市建设等领域技术或设备 | ≥4项 |  | 6项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 应用场景建设需求解决率 | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 课题实施方案论证通过率 | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 按期结项比率 | ≥95% |  | 0% | 6 | 0 | 课题正处于研究过程中
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤6690万元 |  | 6190万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 智慧交通科技创新领域 | ≤1200万元 |  | 1080万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 城市安全运行科技保障领域 | ≤2490万元 |  | 3410万元 | 2 | 1 | 申报项目数量超过原计划数量
|  | 经济成本指标 | 科技助老和智慧社区建设领域 | ≤1000万元 |  | 600万元 | 2 | 1.8 | 实际开展过程中部分工作发生调整
|  | 经济成本指标 | 生态环境综合治理科技支撑领域 | ≤2000万元 |  | 1100万元 | 2 | 1.8 | 实际开展过程中部分工作发生调整
| 效益指标 | 生态效益指标 | 科技助力全市空气质量持续提升 | 优 |  | 优 | 4 | 3
|  | 生态效益指标 | 持续改善空气质量，加强水生态保护修复和水资源治理、提升生态环境质量 | 优 |  | 优 | 4 | 3
|  | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥6690万元 |  | 8710万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 助力支撑新场景，改善出行环境，增加应对突发事件的防控能力，促进健康养老保障转型升级 | 优 |  | 优 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 对相关领域科技创新能力的影响持续上升 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 预计未来三年科技进步推动作用 | 优 |  | 优 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技成果惠及对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 85.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。