## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京国际（港澳台）科技合作资源拓展
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 318.041 | 318.041 | 255.3382 | 10 | 80.28% | 8.0285
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 318.041 | 318.041 | 255.3382 | - | 80.28% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展“一带一路”共建国家、欧美国家、港澳台地区相关项目路演、对接交流、研讨等活动；收集国际及港澳台地区有关科技创新合作资源；跟踪国际及港澳台地区相关技术的课题项目立项情况、创投情况、产业政策、产业化发展等方面信息。 |  |  |  |  | 本项目围绕北京市重点科技领域，积极开展国际合作资源梳理、国际合作情况调研，打造品牌对接活动，举办优质项目路演，积极推动北京与国际及港澳台地区科技创新、企业国际化发展等，扩大国际及京港澳台科技创新领域的交流与合作，取得积极的成果。 一是组织系列活动，推进国际合作。聚焦前沿科技领域，组织了十余场国际科技合作项目推介、技术交流等活动，为北京市创新主体提供精准对接平台，积极有效地促进技术对接与成果推广，多维度推进国际合作。 二是拓展国际合作渠道，夯实国际科技合作基础。通过多种形式推进与驻华使馆、商会、国际机构驻华代表处及多家国际合作活跃院所高校及创新企业的深度沟通和合作。 三是举办品牌活动，扩大科创中心影响力。举办第八届科技外交官创新资源对接活动、“链接全球 协同创新”项目路演系列活动、“云上京港澳台 协同共创共进”系列品牌活动，充分发挥良好的国际合作平台效果，提升了品牌活动影响力。 四是深入推进调研，蓄力国际科技合作开展。组织开展国际科技合作研讨会、论证会、座谈会等，与多家国内外院所及企业代表座谈，调研国内外多家为创新主体提供国际化服务的相关机构,了解北京市高精尖产业领域的国际合作情况、国际合作案例及国际合作需求，为下一步开展国际科技合作蓄力。 五是梳理创新资源，开展研究分析。梳理与北京市创新主体有合作的国际创新资源；汇总整理香港地区政府、高校、科技园、数码港等部门机构科技创新支持政策和计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织国际科技合作项目推介、技术交流等活动 | ≥5次 |  | 12次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 储备国际（港澳台）科技创新项目 | ≥5项 |  | 17项 | 5 | 4.5 | 在前期国际合作渠道、资源积累的基础上，多渠道积极挖掘国际（港澳台）科技创新项目，超额完成指标。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
|  | 数量指标 | 对接国际科技合作项目 | ≥3个 |  | 22个 | 5 | 3.5 | 在前期国际合作渠道、资源积累的基础上，多渠道积极挖掘优质国际（港澳台）科技创新项目，通过项目路演、协助开展点对点沟通等形式，促进多个项目的对接，超额完成指标。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
|  | 数量指标 | 策划组织国际合作品牌活动 | ≥2次 |  | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 拓展国际科技创新合作渠道 | 拓展新渠道 |  | 拓展近20家国际科技创新合作渠道 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 意向合作签约 | ≥1项 |  | 3项 | 5 | 4.5 | 对挖掘的国际（港澳台）科技创新项目严格把关，通过项目路演、协助开展点对点沟通等形式，促成多个项目完成意向签约，超额完成指标。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
|  | 时效指标 | 12月底前资金支出 | ≥30% |  | 80.28% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 相关国际（港澳台）科技交流活动按计划进度完成 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤112.1万元 |  | 100.88万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤45.28万元 |  | 21.35万元 | 1 | 0.5 | 因相关课题、研讨、咨询等根据实际工作安排有所调整，专家费支出未达指标值。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤3.2858万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 印刷费预算主要用于会议、活动等相关宣传、展示材料，因相关活动方案调整、宣传展示材料精简、电子化等原因，印刷费未支出。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤22.4336万元 |  | 8.6092万元 | 1 | 0.5 | 结合项目承担单位与外地调研单位的时间协调及有关工作安排，原差旅计划减少。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
|  | 经济成本指标 | 会议费 | ≤13.86万元 |  | 6.432万元 | 1 | 0.5 | 落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少部分会议费支出
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤114.2万元 |  | 114.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤6.8816万元 |  | 3.867万元 | 1 | 0.5 | 结合项目承担单位与调研单位的时间协调及有关工作安排，以及根据相关活动实际用车需求，减少了部分租车次数，其他商品和服务支出未达指标值。下一步将更加科学合理地制定考核指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展科技合作交流，扩大国际科技创新中心的影响力 | 扩大影响力 |  | 举办优质项目路演对接活动等，打造品牌国际科技合作活动，积极拓展国际合作渠道，开展国际合作资源梳理与调研，推动北京与国际及港澳台地区科技创新、企业国际化发展，通过公众号等宣传，扩大国际科创中心的影响力。 | 30 | 24 | 宣传力度、高度等还有提升空间，下一步将在宣传策划、亮点成果、活动形式等方面深入思考，加强宣传工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动、会议等服务对象满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 9.44 | 因服务对象调查问卷回收情况、服务对象要求不一致等原因，满意度未达成年度指标值。后续在组织活动、会议时将更加充分地考虑相关细节环节的设置、实施。
总分 | [6 empty] | 100 | 84.9685
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。