## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术奖励工作办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 96.75 | 96.75 | 90.5 | 10 | 93.54% | 9.354
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 96.75 | 96.75 | 90.5 | - | 93.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成科技奖励网络化工作平台服务端操作系统、数据库系统、中间件等基础软件的采购更新工作，保障信息系统的安全稳定运行。 |  |  |  |  | 已完成了数据库系统、中间件系统等基础软件的采购和操作系统、数据库系统、中间件系统等基础软件的更新工作，已顺利通过第三方测试。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 | ≥8套 |  | 8套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 网络连通性、设备稳定运行率 | ≥95% |  | 98% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件采购所需成本 | ≤96.5万元 |  | 90.5万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 竞争性磋商咨询专家所需成本 | ≤0.25万元 |  | 0 | 5 | 0 | 基础软件在京华云彩平台上集中采购，并通过三方比价的方式，确认项目实施单位
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便科创主体网上申报、事项办理 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 办公自动化、便利化提高 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.354
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。