## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 网络安全专业化服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 793.136 | 793.136 | 781.86 | 10 | 98.58% | 9.8578
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 793.136 | 793.136 | 781.86 | - | 98.58% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）市科委、中关村管委会所有网络、信息系统安全运行得到保障，网络安全合规性满足等保2.0标准要求，不出现〈网络安全分级分类标准〉中三级及以上重大安全事件； 完成全年机房基础环境检测和防护工作，保证核心机房基础设备安全稳定运行； （二）网络安全监测、防护及应急能力得到保障，提供7*24小时安全服务，一年365日全天候安全技术支持响应，及时排除故障，为科委重要信息系统运行服务做好网络安全保障。满足科委运维安全管理需求； （三）实现科委备份运维系统7×24小时运行，规定的关键政务数据异地备份和恢复得到保障。 （四）驻场服务人数不少于3人，维保巡检次数不少于96次，安全分析及报告次数不少于84次,提供7×24小时运维服务。 |  |  |  |  | 项目主要用于网络安全合规性审查、应急演练和网络安全培训、网络安全监控保障、应用及数据备份、政务云应用监控、等保及密码应用测评服务。项目提供驻场5人，全年完成预警通报21次，每季度完成安全技术检测1次，提供安全分析报告84份，设备维保巡检96次，安全漏洞修复率88%，备份恢复率90%，完成系统等保测评及商用密码安全性测评，提供7*24小时运维服务，服务满意度86%，实际提升网络安全工作水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场服务人数 | ≥3人 |  | 5人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 网络安全预警通报 | ≥20次 |  | 21次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 网络安全技术检测次数 | ≥4次 |  | 4次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 安全分析及报告次数 | ≥84份 |  | 96份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 维保巡检次数 | ≥96次 |  | 96次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统可用性 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全漏洞修复率 | ≥90% |  | 88% | 5 | 4.8 | 部分系统提出修复漏洞影响业务，在有VPN网络隔离的情况下，未及时修复漏洞。下一步加强系统的统筹，加强对运维单位督促
|  | 质量指标 | 备份数据可恢复率 | ≥100% |  | 90% | 5 | 4.5 | 备份团队人员工作不到位，导致系统无法恢复。下一步制订针对性强的备份恢复策略，改进工作机制，加强市场竞争
|  | 质量指标 | 二级、三级安全等测试通过率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 高危安全事件提供现场支持响应时间 | ≤60分钟 |  | 40分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 紧急安全提供远程支持响应时间 | ≤15分钟 |  | 10分钟 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全运维维护成本 | ≤793.136万元 |  | 781.86万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市科委、中关村管委会电子政务网络安全防护水平 | 网络管护水平提升 |  | 90% | 10 | 8 | 运维单位分散，监管不足，导致系统安全漏洞频发。下一步采用集中运维，加强系统运维单的报备审批
|  | 可持续影响指标 | 系统安全运行对日常业务的持续影响 | 常年稳定运行 |  | 93% | 10 | 8 | 系统被外部攻击触发应急处置，导致系统中断。下一步加强系统安全检查，提前修复漏洞
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑对象满意度 | ≥95% |  | 86% | 10 | 8 | 干部管理系统数据恢复未完成、漏洞未及时修复等。改进措施，加强监督管理，加强市场竞争
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1578
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。