## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心建设规划与政策研究
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 734.4 | 734.4 | 717.9376 | 10 | 97.76% | 9.7758
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 734.4 | 734.4 | 717.9376 | - | 97.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专项主要是认真学习贯彻党的二十大精神，围绕习近平总书记关于科技创新的重要论述，实现高水平科技自立自强，贯彻市委、市政府重要决策部署，结合北京国际科技创新中心建设实际和需要，持续跟踪研究发达国家科技创新战略、国内外领先科技创新城市等发展动态，在科技创新领域重要规划、科技创新体系研究、关键核心技术攻关、加快科技体制改革、构建开放创新生态、科创中心立法等方面，形成一系列高质量的研究成果。计划支持开展约不少于15项研究任务，形成高质量研究成果不少于10篇，报送决策研究专报或调研报告不少于10篇，研究提出不少于5个方面的政策储备，课题研究验收评审通过率≥90%。 |  |  |  |  | 专项围绕国家重点任务落实及市委市政府工作部署，支持开展20项课题研究，形成一批研究成果，部分获得局级以上领导批示，或已转化应用，为本市科技创新相关政策制定及重要决策提供了研究参考。专项仍在实施过程中，实施进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥15项 |  | 20项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 成果数量 | ≥15篇 |  | 15篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 局级以上领导批示次数 | ≥10次 |  | 10次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题验收通过率 | ≥90% |  | 0 | 5 | 0 | 该项目正在实施期内，尚未开展验收
|  | 时效指标 | 课题按时验收率 | ≥90% |  | 0 | 4 | 0 | 该项目正在实施期内，尚未开展验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤734.4万元 |  | 717.9376万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 课题研究单项成本 | ≤100万元 |  | 50万元 | 6 | 3 | 因年度研究需求增多，总课题数量增加，因此单项课题成本降低
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研提政策储备 | ≥5项 |  | 5项 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 研究成果内容应用情况 | ≥10个 |  | 10个 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 87.7758
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。