## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京津冀科技创新协同
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1745 | 1745 | 1226.2 | 10 | 70.27% | 7.0269
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1745 | 1745 | 1226.2 | - | 70.27% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家及本市推动京津冀协同发展中我委重点任务，结合河北、天津科技主管部门提出的具体需求，以建设京津冀协同创新共同体为工作抓手，开展应用场景示范建设项目不少于6个，科技需求对接、技术推广、科技人员培训次数不少于60次，推动京津冀科技创新协同纵深化、网络化，推动京津冀区域成为引领全国、辐射周边的创新发展战略高地。进一步加强京津冀科技创新协同，围绕北京科技中心创新链发展，引导和促进京津冀区域供应链、产业链等创新要素聚集，助力中关村企业科技成果走出去。 |  |  |  |  | 落实国家及本市推动京津冀协同发展中我委重点任务，结合河北、天津科技主管部门提出的具体需求，以建设京津冀协同创新共同体为工作抓手，立项5个应用场景示范建设项目，科技需求对接、技术推广、科技人员培训次数70多次，推动京冿冀科技创新协同纵深化、网络化，推动京津冀区域成为引领全国、辐射周边的创新发展战略高地。进一步加强京津冀科技创新协同，围绕北京科技中心创新链发展，引导和促进京津冀区域供应链、产业链等创新要素聚集，助力中关村企业科技成果走出去。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技需求对接、技术推广、科技人员培训次数 | ≥60次 |  | 70次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 应用场景示范建设项目数量 | ≥6个 |  | 5个 | 6 | 5
|  | 质量指标 | 技术推广、科技人员培训效果 | 提升培训人员技术水平和科学素养 |  | 通过培训提升当地及项目单位人员技术水平和科学素养 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 科技需求对接效果 | 实现合作地需求与北京供给匹配 |  | 依据当地实际需求完成北京成果匹配并在当地示范推广 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 应用场景示范建设效果 | 北京适用成果在合作地转移转化 |  | 发挥各自禀赋推动北京成果在合作地转移转化，实现共赢 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 办理任务书签订及预算拨付手续时间，建设形成应用场景示范 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤2000万元 |  | 1226.2万元 | 3 | 2.7 | 征集项目数量少于计划征求项目数量
|  | 经济成本指标 | 京津冀科技创新服务平台建设成本 | ≤200万元 |  | 0万元 | 3 | 0 | 根据工作实际情况，调整部分工作安排。
|  | 经济成本指标 | 京津冀科技协同合作活动平台建设成本 | ≤100万元 |  | 46.2万元 | 3 | 2.7 | 根据工作实际情况，调整部分工作安排。
|  | 经济成本指标 | 产业应用场景示范推广项目成本 | ≤1700万元 |  | 1180万元 | 3 | 2.7 | 依据津冀需求及本年度征集课题资金需求，拨付1180万元。后续年度提早谋划扩大征集范围深入了解需求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导北京科技企业在合作地推广适用成果，加强资金投入 | 实现社会资金与财政资金比例不低于2：1 |  | 2：1 | 14 | 14
|  | 社会效益指标 | 推动创新链、产业链、供应链融合 | 促进合作地传统产业数字化转型升级，带动当地企业发展。 |  | 通过专项实施促进传统产业数字化转型升级，带动当地企业发展的同时与北京实现双赢 | 14 | 13 | 课题尚在实施期，带动当地发展成效还未完全展现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 京津冀相关部门对综合性科技服务满意度 | ≥85% |  | 90% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 91.1269
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。