## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 领导驾驶舱内容建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 364.4 | 364.4 | 327.4 | 10 | 89.85% | 8.9846
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 364.4 | 364.4 | 327.4 | - | 89.85% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合国际科创中心建设要求，持续推进驾驶舱内容建设，强化数据分析挖掘与开放共享，构建国际科技创新中心建设相关工作专题，实时更新维护领导驾驶舱数据内容，优化展示效果，全面强化对市领导驾驶舱的支撑与服务，进一步提高决策支撑力度。 |  |  |  |  | 汇聚了国高新企业、技术交易等291项科技数据资源，实现实时、每日、每周等不同频度的更新。构建科技服务业营收监测、科技服务业固投监测、中关村示范区、医药健康等10个专题，优化完善科创中心重点任务等15个专题，直观呈现我委重点工作进展情况。搭建了监测面广的科技信息监测机制，完成251期《科技资讯日报》。保障了领导驾驶舱各项功能持续运行，完成13份用户行为分析报告。持续跟踪国内外科技创新重大进展和创新成果，报送有价值的政务和前沿信息，被市里采纳44条。完成以“科技创新”专题接入“京智”平台，发挥数据支撑工作调度和辅助决策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 用户行为分析报告 | ≥12份 |  | 13份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 前沿动态 | ≥220篇 |  | 251篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 数据更新数量 | ≥400万条 |  | 1300万条 | 5 | 4.5 | 年初指标值设置偏低，2025年结合实际情况调整数据更新量的指标值
|  | 质量指标 | 产业图谱合格率 | ≥95% |  | 90% | 7 | 6 | 优化专题构建内容，加强服务效果
|  | 质量指标 | 自动化报告生产合格率 | ≥95% |  | 90% | 8 | 7 | 优化专题构建内容，加强服务效果
|  | 时效指标 | 内容更新时间 | ≤5工作日 |  | 3工作日 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政经费投入控制数 | ≤364.4万元 |  | 327.4万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤2.8万元 |  | 1.375万元 | 3 | 2.5 | 根据工作任务，项目实际咨询需求减少。下一步细化预算编制，优化指标设定
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤322万元 |  | 321万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成科技信息监测机制 | 优 |  | 良 | 10 | 8 | 围绕需求，调整服务方式，加强效果
|  | 社会效益指标 | 公共数据开放资源数量 | ≥40项 |  | 32项 | 10 | 8 | 2024年全市公共数据开放工作要求有调整，按最新要求重新梳理我委可开放的公共数据，导致实际开放量小于目标值。2025年的目标值将按照最新的工作要求制定
|  | 可持续影响指标 | 应用专题可持续运行 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 及时更新数据，优化展示内容
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑对象满意度 | 90% |  | 95.8% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9846
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。