## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技项目评审工作的管理与组织能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技审评中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 624.3116 | 624.3116 | 530.3411 | 10 | 84.95% | 8.4948
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 624.3116 | 624.3112 | 530.3411 | - | 84.95% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照公平、公正、公开原则，全面贯彻落实委决策部署，切实履行主体责任，确保科技评审工作保时、保质完成，积极稳妥推进评审工作科学化、规范化。开展对国家及外省市科技项目评审调研，继续优化科技项目评审标准规范；开展2024年科技项目评审工作，审核各类项目合理性、合规性，出具评审结论；委托专业机构为评审工作提供专业技术、专业标准、现场核查、系统分析等方面的支撑服务。 |  |  |  |  | 不断推进评审工作科学化、规范化，全面保障评审工作保时、保质完成；通过对国家及外省市科技项目评审调研，持续优化科技项目评审标准规范；全年围绕科技项目预算完成相关评审工作，审核各类科技项目合理性、合规性，出具评审结论；依托专业机构为评审业务开展提供专业技术等方面的支撑服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请高级别专家参与评审和咨询人次 | ≥2000人次 |  | 850人次 | 5 | 2.13 | 科研类项目评审数量同比下降以及通讯评审场次减少，参与评审专家数量减少
|  | 数量指标 | 组织评审科技项目数量 | ≥1000个 |  | 1326个 | 10 | 9 | 涉及政策类项目评审数量同比增加
|  | 数量指标 | 评审报告有效率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 举办评审活动 | ≥30场次 |  | 128场 | 5 | 3 | 涉及政策类项目会议评审同比数量增加
|  | 数量指标 | 评审工作方案 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 支撑评审工作环境水平 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专业评审机构和相关高水平专业人员对审评工作进行支撑的程度 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 评审工作完成及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成科技项目评审工作 | ≤365天 |  | 335天 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对外委托业务费 | ≤440万元 |  | 440万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善科技项目评审流程，保障评审工作公平公正、规范高效的组织实施 | 良 |  | 良 | 7 | 6 | 按照委内相关制度要求，评审流程有待进一步优化完善。修订《评审手册》，进一步优化完善评审流程
|  | 可持续影响指标 | 通过专项工作的组织开展，统筹相关专业机构、专家等资源，科学规范、切实有效落实分类评审规范 | 良 |  | 良 | 7 | 6 | 专项组织工作有待提升。进一步加强系统评审智能化水平，进一步提升评审整体效果
|  | 可持续影响指标 | 规范高效的组织实施，高质量完成对市科委、中关村管委会科技项目管理工作的有效支撑 | 良 |  | 良 | 6 | 5 | 政策类评审覆盖面有待扩大。努力组织规范高效的评审工作，力争为市科委、中关村管委会科技项目管理工作提供有力支撑
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体（评审对象）满意度 | ≥80% |  | 98.64% | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 评审专家满意度 | ≥80% |  | 98.14% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 89.6248
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。