## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 数据汇聚与资源购置
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 270.2 | 270.2 | 234.325 | 10 | 86.72% | 8.6723
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 270.2 | 270.2 | 234.325 | - | 86.72% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目围绕中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区等核心业务工作，从实际需求出发，加强社会数据资源集约统筹，实现数据资源统采统用，从而提升数据的汇聚共享和利用水平。 1.完成科技文献、投融资、企业信息等科技资源的汇聚、更新；2.实现社会数据资源的统采统用，支撑机关日常工作。 |  |  |  |  | 面向我委各处室、直属单位开展了社会数据需求调研，集中购置了投融资数据、科技文献数据、中关村企业对外辐射数据等社会数据。通过采购账号、信息简报、研究报告、接口工具等多种方式，满足机关对科技论文、股权投资信息、经济金融信息、产业动态、企业对外辐射整合管理的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技文献数据 | ≥200000篇 |  | 2200000篇 | 5 | 3.5 | 年初指标值设置偏低，优化调整下一年项目指标值
|  | 数量指标 | 投融资数据 | ≥18000条 |  | 18372条 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究报告 | ≥4份 |  | 4份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 统计分析结果偏差率 | ≤5% |  | 0% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 研究报告合格率 | ≥95% |  | 90% | 7 | 6.5 | 深挖处室需求，紧贴业务方向，完善报告内容
|  | 时效指标 | 科技文献数据 | ≤1天 |  | 实时更新 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 信息简报更新频率 | ≤1天 |  | 工作日更新 | 3 | 2 | 年初目标值设定有偏差，调整2025年目标值
|  | 时效指标 | 投融资数据更新频率 | ≤30天 |  | 每月更新 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政经费投入控制数 | ≤270.2万元 |  | 234.325万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤267.4项 |  | 233.2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤2.8万元 |  | 1.125万元 | 3 | 2.5 | 根据工作任务，项目实际咨询需求减少。下一步细化预算编制，优化指标设定
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力有效提升 | 优 |  | 良 | 10 | 7 | 拓展公共服务范围，增加公共服务内容
|  | 可持续影响指标 | 满足业务处室对数据资源获取 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 广泛征集业务处室需求，优化调整数据采购渠道
|  | 可持续影响指标 | 统筹管理全委数据，信息服务能力有效提升 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑对象满意度 | 90% |  | 95.8% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.1723
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。