## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9.44 | 9.44 | 7.555 | 10 | 80.03% | 8.0032
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9.44 | 9.44 | 7.555 | - | 80.03% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据工作安排，我单位搬迁到新的办公地办公，为满足办公需要，需采购小会议桌椅，保密柜和文件柜。 |  |  |  |  | 为满足办公实际需要，根据工作安排，采购会议桌椅，保密柜和文件柜共43件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥48台/套 |  | 43台/套 | 15 | 13.44 | 根据实际工作需要，减少保密柜、文件柜购置数量。下年将合理调整预算。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤6月 |  | 9月 | 5 | 3 | 新家具需放置报废家具位置，根据实际报废工作进度，购置时间延后。下年将合理调整年度指标。
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤6月 |  | 9月 | 5 | 3 | 新家具需放置报废家具位置，根据实际报废工作进度，购置时间延后
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤9.44万元 |  | 7.55万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 档案柜采购成本 | ≤2.4万元 |  | 1.596万元 | 4 | 3 | 根据实际工作需要，减少文件柜购置数量，同时商品单价降低。下年将合理调整预算。
|  | 经济成本指标 | 小会议桌采购成本 | ≤1.6万元 |  | 1.6万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 会议椅采购成本 | ≤2.4万元 |  | 2.364万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 密码柜采购成本 | ≤3.04万元 |  | 1.995万元 | 4 | 3 | 根据实际工作需要，减少密码柜购置数量，同时商品单价降低。下年将合理调整预算。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥5% |  | 资金节约1.885万元，节约19.97% | 5 | 4.5 | 根据实际工作需要，减少密码柜购置数量，同时商品单价降低。下年将合理调整指标。
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 安全可靠率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 |  | 预计使用年限6年以上 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9432
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。