## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 机关档案搬迁相关保障工作
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.9082 | 200.3338 | 10 | 94.54% | 9.4538
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 211.9082 | 200.3338 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | - | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展室藏档案清查。开展档案资料60万卷/件清点核查工作（档案清点及目录录入数量预计60万卷（件））。二是购置档案密集架909组。 三是档案搬迁工作。我委室藏档案约60万卷件，预计搬运数量约5000箱。 |  |  |  |  | 一是完成室藏档案约519804卷件的数量清查及目录补建；完成24178卷件专业档案的数量清点及目录核对；完成9781件文书档案的整理。 二是完成密集架建设，建设组数981组。 三是完成档案库房5616箱档案的运输及上下架工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 密集架组数 | ≥909组 |  | 981组 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 搬迁时间 | ≤3月 |  | 4月 | 10 | 7 | 档案搬迁前期沟通时间较长，搬迁启动时间较晚，后续加强搬迁的工作统筹
| 产出指标 | 质量指标 | 档案规范整理上架，清查率 | ≥85% |  | 85% | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密集架控制成本数 | ≤136.35万元 |  | 125.9828万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关档案管理安全性、规范性 | 优 |  | 良 | 20 | 14 | 档案安全意识仍有不足，缺乏规范流程，下一步加强档案安全教育培训，制定统一管理规范；定期检查维护；明确人员责任，建立监督机制，确保档案管理安全、规范
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑对象满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 9.4 | 搬迁流程细节需加强，下一步优化流程，加强沟通。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8538
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。