## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京创新主体国际科技合作能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 194.817 | 194.817 | 130.3374 | 10 | 66.9% | 6.6903
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 194.817 | 194.817 | 130.3374 | - | 66.9% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是围绕服务外资研发中心，召开4场政策宣讲会，对接联络80家以上在京外资研究中心； 二是加强国际主要创新区域和领先科技园区创新政策收集与跟踪，提出新形势下中关村世界领先科技园区建设的政策建议； 三是围绕调研创新主体，调研10家以上创新主体，找到4个以上国际科技合作相关问题并提出建议； 四是围绕开展科技服务，召开10场以上国际科技合作相关会议，组织凝练10个以上国际科技合作课题。 |  |  |  |  | 一是围绕服务外资研发机构，召开7场政策宣讲会，全年累计对接联络在京外资研发中心100家；在外资研发中心认定工作中，开展“面对面”咨询服务，推动第六批认定数量创新高，截至2024年底，外资研发中心总数突破200家； 二是完成关于支持外资研发中心发展的做法和建议等5篇政策建议，支撑我委联合有关单位发布《关于加强北京市高水平国际科技期刊建设的若干措施》； 三是调研10家外资研发中心和科技服务业重点企业，围绕持续完善需求服务工作体系、支持高水平科技创新、提高研发便利化水平、加强全方位要素保障4个问题提出下一步工作建议； 四是围绕开展科技服务，召开10场国际科技期刊相关会议，组织凝练15个高水平国际科技期刊项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创新主体调研报告 | ≥10份 |  | 10份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对接在京外资研发机构 | ≥80家 |  | 100家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参加科技服务会议单位 | ≥30家 |  | 42家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展国际科技合作相关会议 | ≥4场 |  | 10场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 通过调研提出国际科技合作共性问题 | ≥4个 |  | 4个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 参加科技服务会议人数 | ≥100个 |  | 100个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题组织与《北京市科技计划项目管理办法》符合率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 各项工作按照计划完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费 | ≤23.1万元 |  | 5.4938万元 | 1 | 0.8 | 落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少部分会议费支出
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤5.8万元 |  | 1.7794万元 | 1 | 0.8 | 因部分考察调研活动优先采用公共交通方式，预算租车次数未完全使用。下年度预算工作将进一步完善计划合理性。
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤4.197万元 |  | 3.26925万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤57万元 |  | 56.43万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 对外委托业务费 | ≤58.4万元 |  | 35.455万元 | 3 | 2.4 | 结合国际科技创新发展动态形势，根据实际工作需要，减少相应经费支出。下年度预算工作将完善计划和经费测算的合理性。
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤41.92万元 |  | 23.51万元 | 1 | 0.8 | 落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少部分会议费支出
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤4.4万元 |  | 4.4万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京创新主体国际科技合作能力实现提升 | 好 |  | 通过推动外资研发中心、本市创新主体创新加强国际科技合作，进一步促进创新要素跨境流动，支撑服务北京国际科技创新中心建设 | 30 | 24 | 受国际环境影响，对北京创新主体开展国际科技合作形成了一定制约，部分领域国际科技合作能力需进一步提升。下年度预算工作将围绕国际形势变化加强预判，提高预算项目科学性、合理性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑服务处室领导满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8.89 | 因部分成本指标实际完成值低于年度指标值，所以满意度未达成指标。下年度预算工作将完善工作流程和实施成效，提高满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 88.3803
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。