## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 新材料和智能制造领域研究与决策支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京新材料和新能源科技发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 186.504 | 186.504 | 139.9255 | 10 | 75.03% | 7.5025
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 186.504 | 186.504 | 139.9255 | - | 75.03% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在新材料、新能源、新能源智能汽车、智能制造4个领域，围绕市委市政府重点工作，开展细分领域深耕。通召开专家研讨会，组织领域行业研究，支撑完成相关领域的科技项目组织凝练和领域分析、服务创新主体：召开专家研讨会不少于50次，全年形成研究报告不少于15篇，服务新型（重点）研发机构不少于10次，服务创新主体不少于20家，支撑市科委、中关村管委会材制处做好科技创新中心的相关重点工作任务。 |  |  |  |  | 一是围绕新材料、氢能、商业航天、机器人等领域，形成研究报告47篇；支撑材制处牵头办理人大建议、政协提案共计41件。二是加大政策宣讲力度，其中就《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2031年）》，面向金融行业、人才行业及高校院所等累计宣讲7次。三是与相关部门联合承办“北京商业航天高质量发展大会”、“空天信息产业创新发展大会”、“国家重大科研成果示范应用对接低空经济专场活动”等3场重要会议活动。四是高质量支撑中关村论坛工作。重点调动百余个项目参展论坛常设展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告、工作报告 | ≥15篇 |  | 47篇 | 5 | 4.5 | 年初指标设置偏低，后续设置提高指标值
|  | 数量指标 | 服务创新主体 | ≥20家 |  | 77家 | 5 | 4.5 | 年初指标设置偏低，后续设置提高指标值
|  | 数量指标 | 服务新型（重点）研发机构 | ≥10次 |  | 24次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织专家研讨会 | ≥50次 |  | 53次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题结题率 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出时限 | 2024年12月前 |  | 2024-12-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究报告汇编编制时限 | 2024年12月前 |  | 2024-12-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤186.504万元 |  | 139.92555万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤82.5万元 |  | 66.795万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤2.81万元 |  | 1.893万元 | 1 | 0.67 | 今后强化预算执行管理
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤30万元 |  | 3.9008万元 | 1 | 0.13 | 因工作调整，导致支出率低。今后强化预算执行
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤4万元 |  | 2.18675万元 | 1 | 0.55 | 因工作安排调整，部分费用未发生，今后强化预算执行管理
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤12.194万元 |  | 10.15万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 委托外协费 | ≤55万元 |  | 55万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息被采纳数 | ≥10条 |  | 12条 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 支撑开展领域创新工作 | 有效支撑 |  | 圆满完成支撑市科委、中关村管委会材制处领域创新工作 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8525
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。