## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技创新支撑保障与促进
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1087 | 1355.1657 | 776.1174 | 10 | 57.27% | 5.7271
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1087 | 1355.1657 | 776.1174 | - | 57.27% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展农业农村科技创新发展促进、北京科技服务业创新发展促进与服务、城市科技创新发展促进、新型研发机构创新平台及创新基地服务管理、区域合作及京津冀科技创新资源交流与服务、文化科技科普与工业设计服务相关工作、科技金融支撑与服务和新兴领域融合科技协同创新促进共计9个方面的支撑保障、发展促进和服务管理工作，提升农业农村科技企业科技创新水平；改善科技服务业和设计创新环境；探索构建社会化、专业化的城市科技创新应用服务体系，提升创新主体服务能力；完善科技融媒体工作体系，搭建政府和社会公众沟通交流渠道；提升科研机构效能；发挥北京国际科创中心的辐射带动作用，辐射带动支援合作地区科技和产业发展；优化首都科普公共服务体系，构建良好的科普发展环境；完善北京市科技型创新企业的全链条金融支撑，构建金融支撑科技创新的发展体系。 |  |  |  |  | 1.完成各项既定宣传工作任务，精心组织实施多个重大宣传活动，新媒体矩阵传播力、影响力大幅提升，取得良好的社会反响。 2.支撑处室开展以科幻产业为引领的文化科技融合促进工作，调研领域创新主体53次，组织文化科技资源对接2次，组织或参与文化科技、设计、科普和科幻领域相关活动6次，组织召开北京市科普工作联席会1次，支撑完成科普、科幻、文化科技、工业设计四领域项目全链条管理总数85个，科技周线上线下参与公众175万人次。推动营造良好的科普发展环境。 3.开展轨道交通、安全应急等领域重点企业跟踪服务，研究形成北京轨道交通创新发展、城市低空无人机反制、轨道交通车辆智能运维等报告，梳理形成相关领域企业图谱，全面支撑相关领域技术性、事务性工作，有效促进城市科技应用水平提升。 4.以“京津冀协同创新和区域合作”两个专项为抓手，重点围绕廊坊北三县、雄安新区、内蒙等地区重要领域的科技需求，精准对接北京创新成果，组织开展系列对接交流会，达成意向合作21项。 5.完成了未来空间产业领域20家创新单位资源梳理，以及新技术新产品50项梳理，举办第二届北京市未来空间产业融合创新促进发展高层论坛，开展科技领域分析工作。 6.完成科技金融快讯完成65期，投融资需求摸底问卷57份，科技金融会客厅活动22场，北京地区并购动态分析4期，科技金融支持科技企业创新发展重点研究报告4份。 7.举办8场政策宣讲会，3场宣传推广活动，推介15项企业和项目，服务24家科技服务品牌机构，20家科技服务专业平台,36家科技型社会组织，完成科技服务业研究报告。 8.组织新型研发机构季度例会、个性化对接服务、专家与机构交流等12场活动，在高精尖等重点领域建设132家市重点实验室。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技金融支撑与服务工作成果 | ≤6项 |  | 6项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京科技服务业创新发展促进与服务工作成果 | ≤5项 |  | 5项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 农业农村科技创新发展促进工作成果 | ≤7项 |  | 0 | 3 | 0 | 偏差原因分析：因机构改革促进中心农业科技有关职能已划转，原设定绩效目标不具备实施条件，相关预算经费已退回财政。 整改措施：强化全面实施预算绩效管理的认识和意识，增强绩效目标设定的计划性和前瞻性。
|  | 数量指标 | 新兴领域融合科技协同创新促进工作成果 | ≤6项 |  | 6项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 科技宣传与新媒体应用推广工作成果 | ≤7项 |  | 7项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 区域合作科技创新资源交流与服务工作成果 | ≤2项 |  | 2项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 新型研发机构创新平台及创新基地服务管理工作成果 | ≤3项 |  | 3项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 文化科技科普与工业设计服务工作成果 | ≤6项 |  | 6项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 城市科技发展促进工作成果 | ≤4项 |  | 4项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 新兴领域科技成果转化效率 | 进一步提高 |  | 提高新兴领域科技成果转化效率方面卓有成效 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 宣传推广渠道 | ≥2类 |  | 2类 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 参与交流活动、咨询的专家具备高级职级 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 开展调研研究，形成细分领域调研报告 | ≥3本 |  | 3本 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 课题管理质量 | 课题管理符合《北京市科技计划项目(课题)管理办法》要求 |  | 课题管理符合《北京市科技计划项目(课题)管理办法》要求 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 成果验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 邀请专家具备副高级以上职称比例 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 启用宣传报道展现形式 | ≥3类 |  | 3类 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区域合作科技创新资源交流与服务经费控制金额 | ≤138.1516万元 |  | 87.071444万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 农业农村科技创新发展促进经费控制金额 | ≤124万元 |  | 0 | 1 | 0 | 偏差原因分析：因机构改革促进中心农业科技有关职能已划转，原设定绩效目标不具备实施条件，相关预算经费已退回财政。 整改措施：强化全面实施预算绩效管理的认识和意识，增强绩效目标设定的计划性和前瞻性。
|  | 经济成本指标 | 北京科技服务业创新发展促进与服务经费控制金额 | ≤227.75万元 |  | 138.5593万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 新型研发机构创新平台及创新基地服务管理经费控制金额 | ≤55万元 |  | 9.2148万元 | 1 | 0.7 | 偏差原因：根据实际工作需要相关咨询费、劳务费等未支出。 整改措施：强化全面实施预算绩效管理的认识和意识，增强绩效目标设定的计划性和前瞻性。
|  | 经济成本指标 | 科技金融支撑与服务经费控制金额 | ≤131.5万元 |  | 76.3508万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 科技宣传与新媒体应用推广经费控制金额 | ≤397.466万元 |  | 269.0737万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤10.7万元 |  | 3.0305万元 | 1 | 0.9 | 偏差原因分析：根据项目工作安排，落实厉行节约要求，实际支出有所减少。 整改措施：进一步加强预算编制的科学性、准确性，合理性，加大预算执行力度，提高资金使用效率。
|  | 经济成本指标 | 文化科技科普与工业设计服务经费控制金额 | ≤215.633万元 |  | 87.06457万元 | 1 | 0.9 | 偏差原因分析：根据项目工作安排，落实厉行节约要求，实际支出有所减少。 整改措施：进一步加强预算编制的科学性、准确性，合理性，加大预算执行力度，提高资金使用效率。
|  | 经济成本指标 | 城市科技发展促进经费控制金额 | ≤95万元 |  | 38.694944万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 新兴领域融合科技协同创新促进经费控制金额 | ≤168.75万元 |  | 67.0573万元 | 1 | 1
|  | 社会成本指标 | 重点区域、创新主体 | ≥90% |  | 90% | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新兴领域对接交流与合作渠道 | 进一步通畅 |  | 畅通新兴领域对接交流与合作渠道 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 新兴领域融合创新资源统筹能力 | 进一步增强 |  | 进一步统筹了新兴领域融合创新资源 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 通过北京市重点实验室建设，推动电子信息、生物医药等高精尖产业领域发展，高精尖产业领域布局不低于60% | ≥60% |  | >90% | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 政务微信号订阅人数 | ≥6万人 |  | 8.5万人 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 发挥北京国际科创中心的辐射带动作用，促进科技资源与省市需求的有效对接，辐射带动支援合作地区科技和产业发展 | 辐射带动 |  | 支援合作地区意向合作5项 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 城市科技应用水平 | 得到进一步提升 |  | 推进一批可应用于城市场景的智能化技术和装备的研发与示范应用 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 科技服务业创新环境得到改善 | 服务12家科技服务品牌机构，20家科技服务专业平台,18家科技型社会组织 |  | 服务24家科技服务品牌机构，20家科技服务专业平台,36家科技型社会组织 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 推动农业科技创新能力和水平进一步提升 | 创新水平能力提升 |  | 无 | 2 | 0 | 偏差原因分析：因机构改革促进中心农业科技有关职能已划转，原设定绩效目标不具备实施条件，相关预算经费已退回财政。 整改措施：强化全面实施预算绩效管理的认识和意识，增强绩效目标设定的计划性和前瞻性。
|  | 社会效益指标 | 支撑“设计之都”协调推进委员会工作，支撑完成北京市科普工作联席会相关日常工作，协助构建良好的科普发展环境 | 构建更优良的设计和科普发展生态 |  | 支撑“设计之都”工作小组工作机制，编制相关规则。支撑北京市科普工作联席会召开，开展科普基地申报、科普统计、科技周活动实施等工作，营造良好的科普工作氛围 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 通过对各类企业融资需求分析整理，举办信贷、股权融资对接活动，服务科技型企业融资需求，促进科技型企业创新发展 | 进一步提升 |  | 通过编制科技金融快讯、并购动态分析、行业研究分析报告和收集企业需求问卷，并组织了科技金融会客厅活动，充分研究企业需求和行业发展，进一步提升服务科创企业的能力 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 先进技术转移转化渠道 | 进一步通畅 |  | 先进技术转移转化渠道更加通畅 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 通过优化服务，解决机构需求不少于20项 | ≥20项 |  | 20项 | 1 | 1
|  | 可持续影响指标 | 通过政策研究，完善创新基地体制机制建设，形成报告不少于两份 | ≥2本 |  | 2本 | 1 | 1
|  | 可持续影响指标 | 发布内容总阅读量（浏览量） | ≥500万次 |  | 600万次 | 1 | 1
|  | 可持续影响指标 | 对科幻行业未来可持续发展的影响,提升科幻产业创新能力，提升社会公众对科幻领域的关注度，满足人民对美好生活的向往与体验 | 科幻产业创新能力进一步提升 |  | 组织凝练科幻产业课题，组织科幻大会，推动共性平台、应用场景建设、互动体验，提升公众对科幻为代表的文化科技的关注度和参与度 | 1 | 1
|  | 可持续影响指标 | 举办科技服务系列交流活动 | 在重点区域举办宣传活动，推广展示10家企业优秀案例 |  | 在重点区域举办宣传活动，推广展示15 家企业优秀案例 | 1 | 1
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑处室满意度 | ≥90% |  | 100% | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 新型研发机构、科技创新基地满意度 | ≥90% |  | 91.6% | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 92% | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 创新创业服务、科技下乡指导等服务对象满意度 | ≥90% |  | 0 | 1 | 0 | 偏差原因分析：因机构改革促进中心农业科技有关职能已划转，原设定绩效目标不具备实施条件，相关预算经费已退回财政。 整改措施：强化全面实施预算绩效管理的认识和意识，增强绩效目标设定的计划性和前瞻性。
|  | 服务对象满意度指标 | 进一步增强北京科技对外辐射能力，企业新技术新产品推广持续增进 | 持续推进 |  | 京津冀协同创新意向合作16项 | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥90% |  | 95% | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 服务科研单位及新兴领域单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 1 | 1
总分 | [6 empty] | 100 | 88.2271
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
138.1516
124
227.75
55
131.5
397.466
10.7
215.633
95
168.75
1563.9506
1553.2506
10.7
1533.3091
30.6415