## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都科技志愿服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 37.7291 | 37.7291 | 12.4225 | 10 | 32.93% | 3.2926
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.7291 | 37.7291 | 12.4225 | - | 32.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据“三定”方案：承担首都科技志愿服务相关工作。2024年重点策划、推动设立在高校、科技园的首都科技志愿服务站、其它志愿者们开展科技重大活动（论坛）、创新创业大赛、区域科技合作活动、高端学术会议等系列科技志愿服务活动５场以上，宣传科技志愿服务理念，丰富首都精神文明建设内涵，助力北京国际科技创新中心建设，提升首都科技志愿服务社会影响力。 |  |  |  |  | 2024年组织科技志愿服务活动5场，其中北京科技周科普讲解员大赛1场，科技周实验室展演活动1场，科技周领导安全巡视专场活动1场，中关村论坛产品演示活动1场，中关村论坛主题论坛志愿服务1场。北京科技周观众满意度到达99% ，提升了首都科技志愿服务影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织科技志愿服务活动 | ≥5场 |  | ５场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 邀请的专家具有高级技术职称比例 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 组织科技志愿服务活动的完成及时率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤14万元 |  | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：提升自身履职能力，自主开展相关工作完成了设定工作目标，避免了不必要的委托业务费支出，节约了财政资金 改进措施：下一步，加强预算编制的精准性，持续提升内部履职能力
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富首都精神文明建设 | 显著 |  | 大学生志愿者踊跃报名参加首都科技志愿服务活动，积极宣传志愿服务，纷纷表示：通过参加志愿服务，个人能力得到锻炼和提升，收获很大 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升首都科技志愿服务影响力 | 进一步提升 |  | 收到感谢信２封，提升志愿服务影响力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、科技园、政府部门 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 83.2926
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。