## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 传感器与科学仪器创新研制
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2550 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2550 | 3000 | 3000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展高端科学仪器整机及核心部件攻关。充分发挥院市协同作用，立足北京资源优势，重点攻关中大型无液氦稀释制冷机、电子束光刻设备等整机产品工程化攻关，达到国际主流产品水平。支持原创性高端科学仪器成果转化，引领科学仪器创新发展。通过整机带动及共性技术产学研协同攻关，实现核心部件自主可控，提高高端科学仪器关键部件及核心技术配套能力。以高端科学仪器产业承载区建设为抓手，支持高端科学仪器验证评价、应用示范及更新迭代。预期完成不少于3项科学仪器新产品；知识产权获取数不少于5项；支持技术成果示范应用不少于2项；推动北京高端科学仪器产业集聚，支持高端科学仪器科技企业不少于3家；在科研财政经费的引导下，撬动社会资本投入不低于1500万元，有力推动传感器与科学仪器产业在京集聚。 |  |  |  |  | 专项围绕高端科学仪器整机，布局高端质谱仪、静态CT、多模式光学成像仪、极紫外激光成像系统等，对标国际主流水平。结合北京高校院所技术优势，支持科研院所、大学等原创科技成果在北京落地转化，开展产学研用协同攻关，实现科学仪器产品化开发；支持静态CT、多模式光学成像仪等仪器产品开展示范应用；支持开展技术攻关，加速怀柔区产业集聚；2024年落实执行专项经费3000万元，撬动社会资本投入6000万元，推动北京高端科学仪器产业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持技术成果示范应用数量 | ≥2项 |  | 2项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持新产品（或农业新品种）、新材料等数量 | ≥3项 |  | 4项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持对象数量 | ≥3家 |  | 4家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目（课题）综合绩效评价通过率 | ≥90% |  | 0 | 5 | 0 | 执行期未满，尚未开展综合绩效评价
|  | 质量指标 | 高端科学仪器整机支持率 | ≥50% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 应用场景建设需求解决率 | ≥50% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期结项比率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤3000万元 |  | 3000万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 平均每项课题支持金额 | ≤1000万元 |  | 750万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化效益 | ≥5项 |  | 4项 | 10 | 8 | 4个项目技术源于高校院所，并与企业合作实现成果转化；未来将加大力度鼓励高校院所成果开展成果转化
|  | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥1500万元 |  | 6000万元 | 10 | 8 | 科学仪器研发经费投入量大，大约为售价2-3倍，市场对仪器的投资热度预估不足
|  | 社会效益指标 | 研发费用投入情况 | ≥1500万元 |  | 3000万元 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计未来三年可获得知识产权数量 | ≥10项 |  | 12项 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。