## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技创新区域合作
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 822.5 | 822.5 | 750 | 10 | 91.19% | 9.1185
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 822.5 | 822.5 | 750 | - | 91.19% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家及本市推动支援合作协作工作中我委重点任务，结合支援合作地科技主管部门提出的具体需求，助推支援合作地优化创新生态、以北京适宜科技成果带动当地产业提升。开展应用场景示范建设项目不少于4个，示范推广新技术、新品种等科技成果效果不少于4项，进一步加强科技开放合作和区域协同创新，围绕北京科技中心创新链发展，引导和促进区域供应链、产业链等创新要素聚集，助力中关村企业科技成果走出去，大力吸引国内国际高端创新产业、科技成果来京转化发展，高效汇聚国际化、前沿化创新资源。 |  |  |  |  | 落实国家及本市推动支援合作协作工作中我委重点任务，通过应用场景项目结合当地地科技具体需求助推支援合作地优化创新生态、带动当地产业提升。开展应用场景示范建设项目4个，示范推广新技术、新品种等科技成果效果5项，进一步加强区域科技合作和协同创新，围绕北京科技中心创新链发展，引导和促进区域供应链、产业链等创新要素聚集，助力中关村企业科技成果走出去。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 示范推广新技术、新品种等科技成果 | ≥4项 |  | 4项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 应用场景示范建设项目数量 | ≥4个 |  | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 应用场景示范建设效果 | 北京适用成果在支援合作地转移转化 |  | 推动大数据分析系统、蔬菜秸秆资源化利用等北京成熟成果在合作地落地转化 | 6 | 5 | 相关成果尚在结合当地应用场景开展适配性研发，以更好解决当地需求。最终成效还未完全呈现
|  | 质量指标 | 示范推广新技术、新品种等科技成果效果 | 提升支援合作地产业科技含量 |  | 通过落地大数据分析系统等成果，带动合作地铝加工产业智能化水平，提升当地产业科技含量，同步助力北京企业拓展市场 | 6 | 5 | 课题尚在实施，带动当地产业科技含量的成效还未完全展现
|  | 时效指标 | 办理任务书签订及预算拨付手续时间，建设形成应用场景示范 | ≤12月 |  | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤920万元 |  | 750万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 应用场景示范推广项目成本 | ≤650万元 |  | 550万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 合作区域创新生态培育成本 | ≤150万元 |  | 200万元 | 5 | 4 | 成本预估偏低，实际需求稍超预估
|  | 经济成本指标 | 组织和参加区域交流合作活动成本 | ≤120万元 |  | 0万元 | 5 | 0 | 根据工作实际情况，调整部分工作安排。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动北京创新链与支援合作地产业链、供应链融合 | 促进合作地传统产业转型升级，带动当地企业发展 |  | 通过落地大数据分析系统等成果，带动合作地相关企业智能化水平，提升当地合作企业质效，同步助力北京企业拓展市场 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 引导北京科技企业在支援合作地推广适用成果，加强资金投入 | 实现社会资金与财政资金比例不低于2：1 |  | 2：1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支援合作地相关部门对综合性科技服务满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.1185
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。