## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技文化与科技普及
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8190 | 8190 | 5206.939 | 10 | 63.58% | 6.3577
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8190 | 8190 | 5206.939 | - | 63.58% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 促进文化科技融合、科学技术普及和张家湾设计小镇高质量发展。推动AI、5G 8K、VR/AR/MR/XR等适用技术创新应用，建设文化科技应用场景不少于2个、研发关键共性技术不少于2个、打造公共服务平台不少于2个。举办2024年中国科幻大会新技术新产品展及论坛活动，展项不少于80项，观众满意度不低于90%；组织开展论坛活动不少于2场。举办北京科技周主场活动方面，展项不少于300个，满意度不低于90%。支持不少于2个科普基础设施灾后重建。开发科技资源科普化展品不少于10个。原创出版精品科普图书不少于10册（套）。制作精品科普微视频不少于20个。举办各类科普主题活动不少于100场。线上线下科普和科幻活动覆盖人群不少于100万人次。创意中心组织不少于2次国际活动和会议。专项政府采购服务合同履约验收通过率达到100%。带动社会投入不少于1亿元。专项总成本不超过9640万元，举办北京科技周主场活动成本不超过790万元，文化科技融合领域成本不超过2000万元。 |  |  |  |  | 举办北京科技周主场活动方面，展项共展示约500项，满意度94.94%，举办北京科技周主场活动成本394.8万元。原创科普图书5册，制作精品微视频38部，全年举办特色主题科普活动110余场。专项政府采购服务合同履约验收通过率达到100%。形成文化科技体验场景3个，建设沉浸式科幻体验场景2个，组织开展论坛活动2场，组织国际会议和活动2次，建设科幻共性技术服务平台2个，落地转化优质科幻IP项目2个，文化科技融合领域成本4000万元，带动社会投入8000万元，科幻新技术新产品展览展项20项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 原创出版精品科普图书 | ≥10册 |  | 5册 | 2 | 1 | 根据有关最新政策文件精神，优化投入结构和项目布局。
|  | 数量指标 | 形成文化科技体验场景 | ≥2个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建设沉浸式科幻体验场景 | ≥2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持科普基础设施灾后重建 | ≥2个 |  | 0个 | 2 | 0 | 根据有关最新政策文件精神，优化投入结构和项目布局。
|  | 数量指标 | 组织开展论坛活动 | ≥2场 |  | 2场 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织国际会议和活动 | ≥2次 |  | 2次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开发科技资源科普化展品 | ≥10个 |  | 5个 | 2 | 1 | 根据有关最新政策文件精神，优化投入结构和项目布局。
|  | 数量指标 | 建设科幻共性技术服务平台 | ≥2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 落地转化优质科幻IP项目 | ≥2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 举办各类科普主题活动 | ≥100场 |  | 110场 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 制作精品科普微视频 | ≥20个 |  | 38个 | 2 | 2 | 根据业务工作需要，加大对科普微视频方面支持力度。
|  | 质量指标 | 专项政府采购服务合同履约验收通过率 | 100% |  | 已验收 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项总成本 | ≤9640万元 |  | 5206.94万元 | 4 | 4 | 提高资金使用效益，进一步优化资金支出。
|  | 经济成本指标 | 举办北京科技周主场活动成本 | ≤790万元 |  | 394.8万元 | 3 | 3 | 落实节俭办会要求，优化支出结构，压减相关经费。
|  | 经济成本指标 | 文化科技融合领域成本 | ≤2000万元 |  | 4000万元 | 3 | 1.5 | 根据业务工作需要，加大对文化科技融合领域科研课题支持力度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下科普和科幻活动覆盖人群 | ≥100万人次 |  | 100万人次 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 北京科技周主场活动展项数量 | ≥300个 |  | 500个 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 带动社会投入 | ≥1亿元 |  | 8000万元 | 7 | 5.6 | 发挥资金使用效益及项目引领作用，带动更多社会投入。
|  | 经济效益指标 | 科幻新技术新产品展览展项 | ≥80项 |  | 20项 | 6 | 1.5 | 落实节俭办会要求，优化支出结构，改变展览形式，压减相关经费。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技周主场活动观众满意度 | ≥90% |  | 94.94% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.9577
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。