## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心建设进展监测与“三城一区”联动发展研讨
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 252 | 239 | 239 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 252 | 239 | 239 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监测北京国际科技创新中心建设2024年进展，为2025年工作方案编制提供建议。做好国际科技创新中心指数2024、自然指数科研城市2024编制发布工作。并在中关村论坛设立“三城一区”统筹联动与融合发展平行论坛。 |  |  |  |  | 专项围绕新时期科技创新中心建设需求，共支持3项研究课题，完成了对北京及其他世界主要国际科技创新中心建设2024年进展监测工作，为2025年工作方案编制提供了建议。高水平完成了国际科技创新中心指数2024、自然指数科研城市2024编制发布工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | ≥10个 |  | 6个 | 5 | 3 | 执行期未满，预计执行期满能完成年度指标
|  | 数量指标 | 课题数量 | ≥5个 |  | 3项 | 5 | 3 | 按24年论坛工作安排，原定“三城一区”统筹联动与融合发展平行论坛与其他论坛合并举办，未单独设立。下一年度将按照最新工作安排估计课题数量
|  | 质量指标 | 研究成果报送或采纳数量 | ≥10篇 |  | 6篇 | 10 | 6 | 执行期未满，预计执行期满能完成年度指标
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题按时验收率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤360万元 |  | 239万元 | 10 | 6.6 | 原定的“三城一区”统筹联动与融合发展平行论坛与其他论坛合并举办，未单独设立，成本有所减少
|  | 经济成本指标 | 课题研究单项成本 | ≤90万元 |  | 90万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果内容应用情况 | ≥5篇 |  | 6篇 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 研究影响力 | ≥2次 |  | 2次 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。